PHỤ LỤC II: DANH MỤC 96 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

CHIẾN LƯỢC DỮ LIỆU TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2026 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        tháng        năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

| STT | Tên nhiệm vụ | Sản phẩm | Cơ quan, đơn vị chủ trì | Cơ quan, đơn vị phối hợp | Thời hạn thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH (Tổng 8 nhiệm vụ, trong đó kế thừa 6 nhiệm vụ theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND) |  |  |  |  |  |
| 1 | Tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; cơ chế, chính sách về Dữ liệu đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu từ Trung ương | Văn bản tham gia ý kiến | Công an tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Thực hiện thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg |
| 2 | Ban hành, cập nhật Kiến trúc số tỉnh Tuyên Quang bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số và Mô hình liên thông số theo Quy định số 05-QĐ/BCĐTW ngày 27/8/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương tầm nhìn đến 2030 | Ban hành, cập nhật Kiến trúc số tỉnh Tuyên Quang bảo đảm thống nhất, đồng bộ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2026 - 2027 và duy trì thực hiện thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 3 | Ban hành danh mục các hệ thống thông tin, CSDL, phần mềm, nền tảng tỉnh đang quản lý và sử dụng, cập nhật định kỳ hàng năm theo quy định | Ban hành; cập nhật định kỳ hàng năm danh mục các hệ thống thông tin, CSDL, phần mềm, nền tảng tỉnh đang quản lý | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 4 | Cập nhật danh mục dữ liệu mở của tỉnh, cập nhật định kỳ hằng năm theo quy định | Danh mục dữ liệu mở của tỉnh được ban hành; cập nhật định kỳ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Năm 2026 và duy trì cập nhật định kỳ hằng năm | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 5 | Ban hành quy định về quản lý, sử dụng Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh | Quy định về quản lý, sử dụng Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh được ban hành | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Năm 2026 và duy trì cập nhật định kỳ hằng năm | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 6 | Ban hành quy chế quản lý, quản trị dữ liệu chủ chuyên ngành, dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở, quy định vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp, xây dựng, phát triển dữ liệu | Ban hành quy chế về quản lý, quản trị dữ liệu | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2026 - 2027 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 7 | Ban hành các quy định, văn bản hướng dẫn phù hợp với phạm vi quản lý nhà nước của mình đối với hoạt động mở, kết nối, chia sẻ dữ liệu của doanh nghiệp cho cộng đồng, xem xét các cơ chế hỗ trợ phù hợp để khuyến khích doanh nghiệp, người dân mở, chia sẻ dữ liệu có giá trị và cùng xây dựng các bộ dữ liệu mở, dữ liệu dùng chung để phục vụ lợi ích chung cho xã hội | Ban hành các quy định, văn bản hướng dẫn phù hợp | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Từ 2027 và duy trì thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 8 | Tham mưu triển khai quy chế ứng cứu sự cố dữ liệu trong phối hợp, phản ứng nhanh liên ngành đối với các sự cố mất an ninh, an toàn dữ liệu, lộ lọt dữ liệu quy mô lớn | Quy chế phối hợp ứng cứu sự cố an ninh dữ liệu trên địa bàn tỉnh | Công an tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2026 - 2027 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg |
| II | PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ NỀN TẢNG DỮ LIỆU KẾT NỐI VỚI HẠ TẦNG DỮ LIỆU QUỐC GIA (Tổng 13 nhiệm vụ, trong đó kế thừa 10 nhiệm vụ theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND) |  |  |  |  |  |
| 9 | Nâng cấp, vận hành Cổng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu lưu trữ, quản lý, phân tích dữ liệu phục vụ các mục tiêu về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của tỉnh | Cổng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Năm 2026 và duy trì thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 10 | Nâng cấp Trung tâm dữ liệu tỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và định hướng của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ | Nâng cấp Trung tâm dữ liệu tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Năm 2026 và duy trì thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 11 | Vận hành và nâng cấp hạ tầng mạng truyền dữ liệu chuyên dùng của tỉnh đáp ứng yêu cầu kết nối của tỉnh, đảm bảo kết nối thông suốt với hạ tầng mạng Quốc gia | Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dữ liệu chuyên dùng của tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Thực hiện thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 12 | Phát triển hạ tầng điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT) phục vụ các ứng dụng nghiệp vụ, chuyên ngành trong triển khai chính quyền số gắn kết với phát triển đô thị thông minh, giao thông thông minh, nông nghiệp thông minh, quan trắc môi trường | Phát triển hạ tầng điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT) | Các Sở, Ban, ngành | Sở Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp viễn thông | 2026 - 2030 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 13 | Vận hành Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu kết nối dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu các sở, ban, ngành với nhau và với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng của Quốc gia, Bộ, Ban, ngành khác | Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu kết nối dữ liệu theo quy định | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Thực hiện thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 14 | Vận hành Kho dữ liệu dùng chung tỉnh đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu về đồng bộ và lưu trữ dữ liệu từ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, đồng thời sẵn sàng cho việc chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác | Kho dữ liệu dùng chung tỉnh hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu về đồng bộ và lưu trữ dữ liệu | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Thực hiện thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 15 | Duy trì hoạt động của Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng thu thập, tổng hợp và hiển thị báo cáo từ tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, qua đó giúp nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành | Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu theo quy định | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Thực hiện theo lộ trình UBND tỉnh giao từ năm 2026 đến năm 2030 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 16 | Tham gia nghiên cứu, triển khai cơ chế môi trường thử nghiệm công nghệ tại Trung tâm dữ liệu quốc gia trước khi vận hành, khi Bộ Công an cung cấp môi trường | Triển khai cơ chế môi trường thử nghiệm công nghệ | Công an tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2026 - 2027 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg |
| 17 | Hoàn thiện, nâng cấp nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh đáp ứng khả năng kết nối tới tất cả các loại cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của tỉnh, cho phép kết nối dữ liệu theo thời gian thực, kết nối liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia | Hoàn thiện, nâng cấp nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 18 | Phối hợp triển khai, kết nối và khai thác hạ tầng trí tuệ nhân tạo dùng chung trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an và các cơ quan Trung ương có liên quan | Kết nối, triển khai, thử nghiệm và khai thác nền tảng, mô hình, dịch vụ AI dùng chung do Trung ương cung cấp tại các cơ quan thuộc hệ thống chính trị của tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện | Sở Khoa học và Công nghệ | Công an tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2026 - 2030 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg |
| 19 | Phối hợp triển khai áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn về dữ liệu trong các hệ thống của tỉnh | Triển khai áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn về dữ liệu trong các hệ thống của tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Công an tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2026 - 2030 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg |
| 20 | Các nguồn và công cụ thu thập dữ liệu tại cấp xã đảm bảo tự động và chuẩn hóa, bao gồm: Ứng dụng di động cho cán bộ cơ sở, hệ thống tại Bộ phận Một cửa và tích hợp cảm biến (IoT) ở những nơi cần thiết (môi trường, giao thông, ...) | Triển khai ứng dụng di động cho cán bộ cơ sở, hệ thống tại Bộ phận Một cửa và tích hợp cảm biến (IoT) ở những nơi cần thiết (môi trường, giao thông, ...) | Ủy ban nhân dân xã, phường | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Từ 2027 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 21 | Xây dựng Trung tâm Điều hành giao thông tỉnh theo Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 298/NQ-CP và Dự án theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND | Trung tâm điều hành giao thông tỉnh được xây dựng, vận hành | Công an tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2026 - 2028 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| III | PHÁT TRIỂN DỮ LIỆU (Tổng 49 nhiệm vụ, trong đó kế thừa 43 nhiệm vụ theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND) |  |  |  |  |  |
| 22 | Quản lý, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và các hệ thống khác, sẵn sàng chia sẻ dữ liệu khi có yêu cầu qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) theo đúng quy định của pháp luật | Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang hoạt động ổn định, hiệu quả | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 23 | Số hóa, cập nhật các TTHC, lưu trữ hồ sơ, kết quả xử lý TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp DVC trực tuyến theo quy định | Số hóa, cập nhật các TTHC, lưu trữ hồ sơ, kết quả xử lý TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh | Các sở, ban, ngành, địa phương | Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng UBND tỉnh | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 24 | Vận hành các Hệ thống, phần mềm phục vụ chỉ đạo, điều hành và giải quyết TTHC: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc; Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; Hệ thống họp không giấy tờ; Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC theo thời gian thực trên môi trường điện tử, … | Vận hành các Hệ thống, phần mềm phục vụ chỉ đạo, điều hành và giải quyết TTHC | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 25 | Tổ chức triển khai ứng dụng các hệ thống thông tin, CSDL về lĩnh vực nội vụ hoạt động ổn định, hiệu quả; đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và các hệ thống khác, sẵn sàng chia sẻ dữ liệu khi có yêu cầu qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP) theo đúng quy định của pháp luật | Ứng dụng các hệ thống thông tin, CSDL về lĩnh vực nội vụ hoạt động ổn định, hiệu quả; đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và các hệ thống khác | Sở Nội vụ | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 26 | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, CSDL lĩnh vực nội vụ đã được xây dựng như: dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức, thi đua khen thưởng, công tác thanh niên, lao động, việc làm, ... | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, CSDL lĩnh vực nội vụ | Sở Nội vụ | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 27 | Tổ chức triển khai ứng dụng các hệ thống thông tin, CSDL về lĩnh vực tư pháp hoạt động ổn định, hiệu quả; phối hợp với đơn vị liên quan đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và các hệ thống khác, sẵn sàng chia sẻ dữ liệu khi có yêu cầu qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP) theo đúng quy định của pháp luật | Ứng dụng các hệ thống thông tin, CSDL về lĩnh vực tư pháp hoạt động ổn định, hiệu quả | Sở Tư pháp | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 28 | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, CSDL lĩnh vực tư pháp đã được xây dựng như: dữ liệu tư pháp, hộ tịch, … | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, CSDL lĩnh vực tư pháp | Sở Tư pháp | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 29 | Vận hành, khai thác các hệ thống thông tin, CSDL về lĩnh vực tài chính hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và các hệ thống khác, sẵn sàng chia sẻ dữ liệu khi có yêu cầu qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP) theo đúng quy định của pháp luật. | Vận hành, khai thác các hệ thống thông tin, CSDL về lĩnh vực tài chính hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh | Sở Tài chính | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 30 | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, CSDL lĩnh vực tài chính đã được xây dựng như: dữ liệu về đăng ký kinh doanh, đầu tư công, ngân sách nhà nước, tài sản công, giá, tiền lương, thuế, ... | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, CSDL lĩnh vực tài chính đã được xây dựng | Sở Tài chính | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 31 | Triển khai xây dựng, sử dụng hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội của tỉnh tới tất cả các cấp, các đơn vị nhằm tối ưu thời gian thực hiện công tác tổng hợp báo cáo, thống kê | Xây dựng, sử dụng hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội của tỉnh tới tất cả các cấp, các đơn vị | Sở Tài chính | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2026 - 2027 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 32 | Vận hành, khai thác các hệ thống thông tin, CSDL lĩnh vực công thương hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và các hệ thống khác, sẵn sàng tiến hành chia sẻ dữ liệu khi có yêu cầu qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP), theo đúng quy định của pháp luật | Vận hành, khai thác các hệ thống thông tin, CSDL lĩnh vực công thương hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và các hệ thống khác | Sở Công Thương | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 33 | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lĩnh vực công thương đã được xây dựng như dữ liệu về mạng lưới sản xuất, truyền tải, tiêu thụ điện; dữ liệu về hoạt động thương mại, giao vận, ... | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lĩnh vực công thương đã được xây dựng | Sở Công Thương | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 34 | Vận hành, khai thác các hệ thống thông tin, CSDL về lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và các hệ thống khác, sẵn sàng chia sẻ dữ liệu khi có yêu cầu qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP) theo đúng quy định của pháp luật | Vận hành, khai thác các hệ thống thông tin, CSDL về lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 35 | Tổ chức số hóa, chuẩn hóa, cập nhật, lưu trữ và đồng bộ dữ liệu các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp, tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn chuyên ngành. Cập nhật dữ liệu khi phát sinh, thay đổi hoặc theo định kỳ; số hóa hồ sơ, dữ liệu từ các thời kỳ trước theo kế hoạch, lộ trình được phê duyệt. Đối với lĩnh vực chưa có cơ sở dữ liệu, rà soát, chuẩn bị dữ liệu, đề xuất xây dựng theo thẩm quyền, bảo đảm kế thừa hệ thống hiện có, tránh đầu tư trùng lặp với cơ sở dữ liệu do Bộ quản lý tập trung | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, CSDL lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường đã được xây dựng | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 36 | Vận hành, khai thác các hệ thống thông tin, CSDL về lĩnh vực xây dựng hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung tỉnh và các hệ thống khác, tiến hành chia sẻ dữ liệu khi có yêu cầu qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP) theo đúng quy định của pháp luật | Vận hành, khai thác các hệ thống thông tin, CSDL về lĩnh vực xây dựng hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung tỉnh | Sở Xây dựng | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 37 | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, CSDL lĩnh vực xây dựng đã được xây dựng như: dữ liệu về cơ sở hạ tầng đô thị (cấp điện, cấp nước, thoát nước, cây xanh, giao thông,...); quy hoạch đô thị, phương tiện giao thông, đăng kiểm, ... | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, CSDL lĩnh vực xây dựng đã được xây dựng | Sở Xây dựng | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 38 | Vận hành, khai thác các hệ thống thông tin, CSDL về lĩnh vực khoa học và công nghệ hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung tỉnh và các hệ thống khác, sẵn sàng chia sẻ dữ liệu khi có yêu cầu qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh LGSP) theo đúng quy định của pháp luật | Vận hành, khai thác các hệ thống thông tin, CSDL về lĩnh vực khoa học và công nghệ hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 39 | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, CSDL lĩnh vực khoa học và công nghệ đã được xây dựng như: dữ liệu về nghiên cứu khoa học, công nghệ, viễn thông, ... | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, CSDL lĩnh vực khoa học và công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 40 | Vận hành, khai thác các hệ thống thông tin, CSDL về lĩnh vực giáo dục và đào tạo hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và các hệ thống khác, sẵn sàng tiến hành chia sẻ dữ liệu khi có yêu cầu qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP) theo đúng quy định của pháp luật | Vận hành, khai thác các hệ thống thông tin, CSDL về lĩnh vực giáo dục và đào tạo hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 41 | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, CSDL lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã được xây dựng như dữ liệu về văn bằng, chứng chỉ, học bạ, người học, trường học, giáo viên, học liệu, ... | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, CSDL lĩnh vực giáo dục và đào tạo | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 42 | Vận hành, khai thác các hệ thống thông tin, CSDL về lĩnh vực y tế hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và các hệ thống khác, sẵn sàng tiến hành chia sẻ dữ liệu khi có yêu cầu qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) theo đúng quy định của pháp luật | Vận hành, khai thác các hệ thống thông tin, CSDL về lĩnh vực y tế hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh | Sở Y tế | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 43 | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, CSDL lĩnh vực y tế đã được xây dựng như dữ liệu về cơ sở khám chữa bệnh, dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, quy trình, phác đồ khám chữa bệnh, thuốc và giá thuốc, an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý nhân lực, trang thiết bị y tế, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo trợ trẻ em, ... | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, CSDL lĩnh vực y tế đã được xây dựng | Sở Y tế | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 44 | Triển khai Bệnh án điện tử 100% các bệnh viện trên toàn tỉnh. Liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện trên địa bàn tỉnh với các Bệnh viện tuyến Trung ương, tận dụng dữ liệu đã được liên thông, liên tuyến để cắt giảm xét nghiệm sinh hóa cho người dân. Định danh các nhà thuốc, cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh | Triển khai Bệnh án điện tử 100% các bệnh viện trên toàn tỉnh | Sở Y tế | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2026 - 2030 theo lộ trình Bộ Y tế | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 45 | Xây dựng, nâng cấp, vận hành các hệ thống thông tin, CSDL, phần mềm nghiệp vụ ngành văn hóa, thể thao và du lịch hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và các hệ thống khác, sẵn sàng chia sẻ dữ liệu khi có yêu cầu qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) theo đúng quy định của pháp luật | Xây dựng, nâng cấp, vận hành các hệ thống thông tin, CSDL, phần mềm nghiệp vụ ngành văn hóa, thể thao và du lịch | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 46 | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, CSDL lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đảm bảo phản ánh thông qua dữ liệu một cách đầy đủ các nội dung quan trọng như dữ liệu di sản văn hóa, báo chí, xuất bản, quảng cáo, điểm du lịch, dịch vụ du lịch, … | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, CSDL lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 47 | Xây dựng, nâng cấp, vận hành các hệ thống thông tin, CSDL, phần mềm nghiệp vụ về dân tộc và tôn giáo hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và các hệ thống khác, sẵn sàng chia sẻ dữ liệu khi có yêu cầu qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) theo đúng quy định của pháp luật | Xây dựng, nâng cấp, vận hành các hệ thống thông tin, CSDL, phần mềm nghiệp vụ về dân tộc và tôn giáo | Sở Dân tộc và Tôn giáo | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 48 | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, CSDL lĩnh vực dân tộc và tôn giáo, đảm bảo phản ánh thông qua dữ liệu một cách đầy đủ các nội dung quan trọng như hoạt động tôn giáo, dân tộc trên địa bàn tỉnh, … | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, CSDL lĩnh vực dân tộc và tôn giáo | Sở Dân tộc và Tôn giáo | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 49 | Xây dựng, nâng cấp, vận hành các hệ thống thông tin, CSDL, phần mềm nghiệp vụ về lĩnh vực ngoại vụ hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và các hệ thống khác, sẵn sàng chia sẻ dữ liệu khi có yêu cầu qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) theo đúng quy định của pháp luật | Xây dựng, nâng cấp, vận hành các hệ thống thông tin, CSDL, phần mềm nghiệp vụ về lĩnh vực ngoại vụ hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và các hệ thống khác | Sở Ngoại vụ | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 50 | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lĩnh vực ngoại vụ đã được xây dựng như dữ liệu về người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân tại địa phương. Dữ liệu quản lý xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức. Dữ liệu quản lý các chương trình, hoạt động đối ngoại của tỉnh | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lĩnh vực ngoại vụ đã được xây dựng | Sở Ngoại vụ | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 51 | Xây dựng, nâng cấp, vận hành các hệ thống thông tin, CSDL, phần mềm nghiệp vụ về lĩnh vực tòa án hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và các hệ thống khác, sẵn sàng chia sẻ dữ liệu khi có yêu cầu qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) theo đúng quy định của pháp luật | Xây dựng, nâng cấp, vận hành các hệ thống thông tin, CSDL, phần mềm nghiệp vụ về lĩnh vực tòa án hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và các hệ thống khác | Tòa án Nhân dân tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 52 | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lĩnh vực Tòa án đã được xây dựng | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục | Tòa án Nhân dân tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 53 | Xây dựng, nâng cấp, vận hành các hệ thống thông tin, CSDL, phần mềm nghiệp vụ về lĩnh vực thanh tra hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và các hệ thống khác, sẵn sàng chia sẻ dữ liệu khi có yêu cầu qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) theo đúng quy định của pháp luật | Xây dựng, nâng cấp, vận hành các hệ thống thông tin, CSDL, phần mềm nghiệp vụ về lĩnh vực thanh tra hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và các hệ thống khác | Thanh tra tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 54 | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lĩnh vực Thanh tra đã được xây dựng | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục | Thanh tra tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 55 | Xây dựng, nâng cấp, vận hành các hệ thống thông tin, CSDL, phần mềm nghiệp vụ về lĩnh vực Kiểm sát hoạt động ổn định, hiệu quả; đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và các hệ thống khác, sẵn sàng chia sẻ dữ liệu khi có yêu cầu qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) theo đúng quy định của pháp luật | Xây dựng, nâng cấp, vận hành các hệ thống thông tin, CSDL, phần mềm nghiệp vụ về lĩnh vực Kiểm sát hoạt động ổn định, hiệu quả; đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và các hệ thống khác | Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 56 | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lĩnh vực Kiểm sát đã được xây dựng | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục | Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 57 | Xây dựng, nâng cấp, vận hành các hệ thống thông tin, CSDL, phần mềm nghiệp vụ hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và các hệ thống khác, sẵn sàng chia sẻ dữ liệu khi có yêu cầu qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) theo đúng quy định của pháp luật | Xây dựng, nâng cấp, vận hành các hệ thống thông tin, CSDL, phần mềm nghiệp vụ hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và các hệ thống khác | Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 58 | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục trong các hệ thống thông tin, CSDL đã được xây dựng | Số hóa, cập nhật, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục | Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 59 | Dữ liệu về dân cư: Các đơn vị liên quan có trách nhiệm tạo lập dữ liệu tại các hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành; phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh đồng bộ dữ liệu về kho dùng chung của tỉnh và tiến hành xử lý, xác thực, làm sạch, tổng hợp dữ liệu để tạo ra dữ liệu thống nhất, toàn diện về người dân, bao gồm: hộ tịch, căn cước, lý lịch tư pháp, hồ sơ sức khỏe, giấy phép lái xe, thông tin cư trú, thông tin việc làm, bảo hiểm, ... | Tạo lập dữ liệu tại các hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành, tạo ra dữ liệu thống nhất, toàn diện về người dân, bao gồm: hộ tịch, căn cước, lý lịch tư pháp, hồ sơ sức khỏe, giấy phép lái xe, thông tin cư trú, thông tin việc làm, bảo hiểm, ... | Các cơ quan chủ quản dữ liệu liên quan | Sở Khoa học và Công nghệ; Công an tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Từ 2026 và thực hiện thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 60 | Dữ liệu về doanh nghiệp - hộ kinh doanh cá thể: Các đơn vị liên quan có trách nhiệm tạo lập dữ liệu tại các hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành; phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ kết nối, đồng bộ dữ liệu về kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và tiến hành xử lý, làm sạch, tổng hợp dữ liệu để tạo ra dữ liệu thống nhất, toàn diện về doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể phục vụ công tác quản lý và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các dữ liệu dùng chung về doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể bao gồm: Thông tin về đăng ký doanh nghiệp, thông tin về nhân sự, hoạt động kinh doanh, tài chính, thuế, ... | Tạo lập dữ liệu tại các hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành, tạo ra dữ liệu thống nhất, toàn diện về doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể phục vụ công tác quản lý và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh | Các cơ quan chủ quản dữ liệu liên quan | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài chính; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Từ 2026 và thực hiện thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 61 | Dữ liệu về không gian địa lý: Các đơn vị liên quan có trách nhiệm tạo lập dữ liệu tại các hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành; phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ kết nối, đồng bộ dữ liệu về kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và tiến hành xử lý, làm sạch, tổng hợp dữ liệu để tạo ra dữ liệu thống nhất, toàn diện về không gian địa lý của tỉnh để phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội. Các dữ liệu dùng chung về không gian địa lý bao gồm: quản lý đất đai, địa chính, quản lý đô thị, xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc, hạ tầng giao thông, khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, ... | Tạo lập dữ liệu tại các hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành, tạo ra dữ liệu thống nhất, toàn diện về không gian địa lý của tỉnh để phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội | Các cơ quan chủ quản dữ liệu liên quan | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài chính; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Từ 2026 và thực hiện thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 62 | Cung cấp dữ liệu mở trên cổng dữ liệu của tỉnh theo danh mục dữ liệu mở đã được ban hành, đảm bảo cập nhật định kỳ | Dữ liệu mở được cung cấp trên cổng dữ liệu của tỉnh theo danh mục đã được ban hành | Các cơ quan chủ quản dữ liệu liên quan | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Thực hiện thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 63 | Cung cấp dữ liệu lớn lên Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh theo danh mục dữ liệu lớn đã được ban hành và đảm bảo cập nhật định kỳ. Theo dõi, giám sát hiện trạng và nhu cầu sử dụng dữ liệu của tỉnh, đánh giá sự cấp thiết của các chính sách, giải pháp quản lý, quản trị, khai thác dữ liệu lớn; đưa ra lộ trình phát triển dữ liệu lớn phù hợp | Cung cấp dữ liệu lớn lên Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh theo danh mục dữ liệu lớn đã được ban hành và đảm bảo cập nhật định kỳ | Các cơ quan chủ quản dữ liệu liên quan | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2026 - 2028 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 64 | Thống nhất lộ trình với Bộ Công an và thực hiện đồng bộ dữ liệu theo nhiệm vụ giao tại Phụ lục II Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ và các cơ sở dữ liệu khác theo quy định của Luật dữ liệu về Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia bảo đảm nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số | Đồng bộ dữ liệu theo nhiệm vụ giao tại Phụ lục II Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ và các cơ sở dữ liệu khác theo quy định của Luật dữ liệu về Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia | Các cơ quan chủ quản dữ liệu liên quan | Công an tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Thực hiện thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 65 | Xây dựng, công bố từ điển dữ liệu của tỉnh bảo đảm thống nhất về khái niệm, cấu trúc, định nghĩa, mã định danh, tiêu chuẩn và mô hình dữ liệu theo Từ điển dữ liệu quốc gia dùng chung | Xây dựng, công bố từ điển dữ liệu của tỉnh theo Từ điển dữ liệu quốc gia | Công an tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2026 - 2030 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg |
| 66 | Phối hợp triển khai Danh mục bộ dữ liệu phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực thiết yếu | Dữ liệu của tỉnh được cung cấp theo Danh mục khi Trung ương ban hành danh mục, quy chế | Sở Khoa học và Công nghệ | Công an tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2026 - 2030 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg |
| 67 | Phối hợp thiết lập cơ chế bắt buộc sao lưu, dự phòng đối với dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng và các nền tảng số trọng yếu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia | Dữ liệu cốt lõi, quan trọng của tỉnh được sao lưu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia khi Trung ương ban hành danh mục, quy chế | Sở Khoa học và Công nghệ | Công an tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2026 - 2030 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg |
| 68 | Hằng năm tổ chức đánh giá, xếp hạng chất lượng dữ liệu của các cơ quan, đơn vị | Báo cáo xếp hạng hằng năm | Công an tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Từ năm 2027 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg |
| 69 | Công bố dữ liệu mở của tỉnh lên Cổng dữ liệu mở quốc gia; đánh giá chất lượng dữ liệu mở của các cơ quan, đơn vị | Công bố dữ liệu mở của tỉnh lên Cổng dữ liệu mở quốc gia; báo cáo đánh giá chất lượng dữ liệu mở | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2026 - 2030 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg |
| 70 | Sử dụng hệ thống kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tuân thủ pháp luật về dữ liệu trên địa bàn tỉnh do Bộ Công an cung cấp; phối hợp phục vụ hoạt động kiểm toán dữ liệu theo quy định và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền | Sử dụng hệ thống kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tuân thủ pháp luật về dữ liệu trên địa bàn tỉnh do Bộ Công an cung cấp; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tuân thủ pháp luật về dữ liệu theo thẩm quyền | Công an tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị chủ quản hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2026 - 2030 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg |
| IV | PHÁT TRIỂN KINH TẾ DỮ LIỆU VÀ THỊ TRƯỜNG DỮ LIỆU (Tổng 01 nhiệm vụ) |  |  |  |  |  |
| 71 | Thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới dựa trên dữ liệu trong các lĩnh vực trọng điểm như tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp, logistics, đô thị thông minh và dịch vụ công | Thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới dựa trên dữ liệu trong các lĩnh vực trọng điểm | Sở Khoa học và Công nghệ | Công an tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2026 - 2030 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg |
| V | PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DỮ LIỆU (Tổng 06 nhiệm vụ, trong đó kế thừa 02 nhiệm vụ theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND) |  |  |  |  |  |
| 72 | Cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, cấp chứng chỉ, đào tạo chuyên gia dữ liệu do Bộ Công an tổ chức | Phối hợp triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ về dữ liệu do Bộ Công an tổ chức | Công an tỉnh | Sở Nội vụ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2026 - 2030 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg |
| 73 | Phối hợp triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực quản trị, phân tích, khai thác dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; nâng cao kỹ năng dữ liệu cho người lao động trong doanh nghiệp, ưu tiên các ngành, lĩnh vực trọng điểm | Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được đào tạo | Sở Khoa học và Công nghệ | Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Tân Trào; Trường Cao đẳng Tuyên Quang; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ | 2026 - 2030 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg |
| 74 | Thành lập, kiện toàn đầu mối, lực lượng chuyên trách về dữ liệu và chuyển đổi số tại địa phương trên cơ sở tổ chức hiện có, không làm tăng đầu mối tổ chức và biên chế | Quyết định thành lập/kiện toàn; phương án bố trí lực lượng chuyên trách | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Nội vụ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2026 - 2030 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg |
| 75 | Hợp tác với doanh nghiệp công nghệ để tập huấn, chuyển giao kỹ thuật về dữ liệu | Hợp tác với doanh nghiệp công nghệ để tập huấn, chuyển giao kỹ thuật về dữ liệu | Sở Khoa học và Công nghệ | Công an tỉnh; doanh nghiệp; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg |
| 76 | Xây dựng chính sách thu hút nhân lực có trình độ cao để thực hiện công tác phát triển, tổng hợp và khai thác, phân tích dữ liệu tổng thể, đa chiều, khách quan | Xây dựng chính sách thu hút nhân lực có trình độ cao | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan | 2026 - 2030 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 77 | Hợp tác với tổ chức, doanh nghiệp để tổ chức các khóa đào tạo về dữ liệu | Tổ chức các khóa đào tạo về dữ liệu | - Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì đối với dữ liệu của tỉnh. - Công an tỉnh chủ trì đối với các nhiệm vụ do Bộ Công an chỉ đạo theo thẩm quyền. | Trường Đại học Tân Trào, Trường Cao đẳng Tuyên Quang và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| VI | BẢO ĐẢM AN NINH MẠNG, AN NINH DỮ LIỆU, AN TOÀN DỮ LIỆU (Tổng 11 nhiệm vụ, trong đó kế thừa 08 nhiệm vụ theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND) |  |  |  |  |  |
| 78 | Nâng cao năng lực lực lượng tại chỗ đáp ứng yêu cầu mới thông qua đào tạo, tuyển dụng hoặc thuê chuyên gia, bảo đảm mỗi cơ quan, đơn vị có tối thiểu 01 chuyên gia an toàn thông tin mạng | Đào tạo, tuyển dụng hoặc thuê chuyên gia, bảo đảm mỗi cơ quan, đơn vị có tối thiểu 01 chuyên gia an toàn thông tin mạng | Công an tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 79 | Rà soát, kiểm tra, đánh giá các hệ thống thông tin hiện có theo cấp độ được phê duyệt để kiến nghị chủ quản hệ thống, đơn vị vận hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nâng cấp, bổ sung, thay thế, áp dụng các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng tương xứng, phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành; thẩm định chặt chẽ an ninh mạng đối với các dự án/đề án, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Chiến lược dữ liệu tỉnh Tuyên Quang và nghiệm thu trước khi đưa vào khai thác, vận hành, sử dụng | Các hệ thống thông tin hiện có theo cấp độ được rà soát, kiểm tra, đánh giá, phê duyệt | Công an tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 80 | Thực hiện giám sát, bảo vệ cho 100% hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý. Đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên, khuyến nghị tổ chức giám sát, bảo vệ đầy đủ các lớp: lớp mạng, lớp ứng dụng, lớp cơ sở dữ liệu, lớp thiết bị đầu cuối | Thực hiện giám sát, bảo vệ cho 100% hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý | Công an tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 81 | Kiểm tra, đánh giá an ninh mạng định kỳ theo quy định cho hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý. Tiến hành diễn tập đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống quan trọng | Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin định kỳ theo quy định cho hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý | Công an tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 82 | Duy trì kết nối ổn định, chia sẻ đầy đủ dữ liệu giám sát theo thời gian thực về Hệ thống giám sát quốc gia để được hỗ trợ giám sát, phân tích, cảnh báo sớm các nguy cơ về an toàn thông tin mạng và tấn công mạng | Duy trì kết nối ổn định, chia sẻ đầy đủ dữ liệu giám sát theo thời gian thực về Hệ thống giám sát quốc gia | Công an tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2026-2030 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 83 | Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn chủ quản hệ thống, đơn vị vận hành, đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh tuân thủ nghiêm quy định về dự phòng, sao lưu dữ liệu quan trọng cho các hệ thống thông tin | Chủ quản hệ thống, đơn vị vận hành, đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh tuân thủ nghiêm quy định về dự phòng, sao lưu dữ liệu quan trọng cho các hệ thống thông tin | Công an tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; các đơn vị có liên quan | 2026 - 2030 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 84 | Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đảm bảo tin an ninh mạng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và kiến nghị, xử lý vi phạm theo thẩm quyền. | Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương | Công an tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 85 | Xây dựng hạ tầng bảo vệ và mã hóa dữ liệu tại địa phương, bảo đảm dữ liệu được bảo vệ trong quá trình tạo lập, truyền dẫn, lưu trữ, xử lý, chia sẻ và khai thác | Hạ tầng bảo vệ và mã hóa dữ liệu | Công an tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2027 - 2030 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg |
| 86 | Phối hợp xây dựng cơ chế kiểm soát, minh bạch hóa hoạt động khai thác dữ liệu; bảo đảm mọi hoạt động truy cập, khai thác, chia sẻ, chỉnh sửa và đồng bộ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia phải được xác thực, phân quyền, ghi nhận, lưu vết và giám sát chặt chẽ; hướng dẫn người dân, tổ chức khai thác, sử dụng tính năng kiểm tra lịch sử khai thác dữ liệu và quản lý việc ủy quyền sử dụng dữ liệu của mình trên nền tảng VNeID hoặc nền tảng định danh số phù hợp theo quy định của pháp luật | Cơ chế kiểm soát, giám sát và minh bạch hóa hoạt động khai thác dữ liệu được xây dựng | Công an tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2026 - 2030 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg |
| 87 | Kết nối hệ thống của tỉnh với Hệ thống giám sát an ninh dữ liệu quốc gia, thực hiện giám sát đối với các hệ thống và luồng dữ liệu quan trọng | Hệ thống giám sát an ninh dữ liệu được vận hành | Công an tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2026 - 2030 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg |
| 88 | Xây dựng và vận hành Trung tâm giám sát an ninh mạng của tỉnh đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu về an toàn, an ninh mạng của tỉnh. | Trung tâm giám sát an ninh mạng của tỉnh đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả | Công an tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2026 - 2027 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| VII | KHAI THÁC DỮ LIỆU, ỨNG DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TỔNG HỢP QUỐC GIA (Tổng 08 nhiệm vụ, trong đó kế thừa 04 nhiệm vụ theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND) |  |  |  |  |  |
| 89 | Khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia phục vụ cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; triển khai cơ chế “dữ liệu thay giấy tờ”, “khai một lần, sử dụng nhiều lần”; phát triển dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công chủ động trên cơ sở dữ liệu được kết nối, chia sẻ, xác thực và sử dụng thống nhất | Khai thác Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ phát triển các dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công chủ động | Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh | Công an tỉnh; Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2026 - 2027 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg |
| 90 | Khai thác, phân tích và sử dụng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia phục vụ công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật | Dịch vụ khai thác dữ liệu; nền tảng chia sẻ dữ liệu | Công an tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2027 - 2028 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg |
| 91 | Tổ chức khai thác, quản trị và sử dụng hiệu quả các bộ dữ liệu lớn, dữ liệu mở, dữ liệu dùng chung và dữ liệu chuyên ngành phục vụ phát triển, huấn luyện, kiểm thử và ứng dụng AI trên dữ liệu của tỉnh phục vụ quản lý, điều hành | Các bộ dữ liệu lớn, dữ liệu mở, dữ liệu dùng chung và dữ liệu chuyên ngành được khai thác, quản trị và sử dụng hiệu quả | Sở Khoa học và Công nghệ | Công an tỉnh; Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2028 - 2030 và các năm tiếp theo | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg |
| 92 | Các sở, ngành chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, triển khai ứng dụng các công nghệ phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động chuyên môn để nâng cao hiệu quả công việc của đơn vị | Ứng dụng các công nghệ phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động chuyên môn để nâng cao hiệu quả công việc của đơn vị | Các cơ quan chủ quản dữ liệu liên quan | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2026-2030 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 93 | Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn và hỗ trợ các Sở, ngành, địa phương trong việc sử dụng Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu đã được đầu tư | Hướng dẫn và hỗ trợ các Sở, ngành, địa phương trong việc sử dụng Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu đã được đầu tư | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan chủ quản dữ liệu liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 94 | Các Sở, ngành, địa phương chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị quản lý các nền tảng dùng chung thực hiện kết nối dữ liệu tới nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu để sẵn sàng triển khai phân tích khi có yêu cầu. Tận dụng các nền tảng, hệ thống đã có như Kho dữ liệu dùng chung, Hệ thống thông tin báo cáo, … để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng | Kết nối dữ liệu tới nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu để sẵn sàng triển khai phân tích khi có yêu cầu. | Các cơ quan chủ quản dữ liệu liên quan | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 95 | Sở Tài chính phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ sử dụng Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu để phân tích dữ liệu về kinh tế - xã hội, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành | Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu được ứng dụng để phân tích dữ liệu về kinh tế - xã hội, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành | Sở Tài chính | Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2027 -2030 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND |
| 96 | Tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khai thác dữ liệu mở, dữ liệu dùng chung của tỉnh phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số trong các lĩnh vực trọng điểm như tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp, logistics, đô thị thông minh và dịch vụ công | Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khai thác dữ liệu mở, dữ liệu dùng chung của tỉnh phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số. Báo cáo kết quả hằng năm | Sở Khoa học và Công nghệ | Các doanh nghiệp; các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2028 - 2030 | Nhiệm vụ tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg |