## PL 1. Kq XNT
Phụ lục I | [27 empty] | Phụ lục I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT ĐẾN NGÀY 05/6/2025 | [27 empty] | KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT ĐẾN NGÀY 05/6/2025
TT | Xã, thị trấn | TỔNG NHÀ Ở CẦN HỖ TRỢ (Căn) |  |  | Tổng số hoàn thành Luỹ kế báo cáo (Đến ngày 29/5/2025 |  |  | Số căn nhà khởi công + đang làm trong kỳ báo cáo |  |  | Số căn nhà hoàn thành trong kỳ báo cáo |  |  | Chia ra | [13 empty] | Chia ra | [15 empty] | Tổng số nhà đã xây dựng, sửa chữa Luỹ kế báo cáo (Đến ngày 29/5/2025) |  |  | Tổng số nhà đã xây dựng, sửa chữa Luỹ kế báo cáo (Đến ngày 29/5/2025) |  |  | Số nhà ở còn lại cần hỗ trợ (Căn) |  |  | So sánh với báo cáo kỳ trước (%) | So sánh với kế hoạch đầu năm 2025 (%) | Ghi chú (Nếu điều chỉnh thi thi điều chỉnh, không điều chỉnh ghi Nhát trí)
|  | Tổng số hộ | Trong đó |  | Tổng nhà hoàn thành | Trong đó |  | Tổng nhà đã khởi công | Trong đó |  | Tổng nhà hoàn thành | Trong đó |  | HỖ TRỢ NHÀ Ở ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG | [5 empty] | HỖ TRỢ NHÀ Ở TỪ 02 CTMTQG |  |  | HỖ TRỢ NHÀ Ở TỪ 02 CTMTQG |  |  |  |  | HỖ TRỢ NHÀ Ở TỪ CHƯƠNG TRÌNH XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT | [15 empty] | Tổng nhà Đã làm (khởi công + đang làm + hoàn thành) | Trong đó |  | Tổng nhà hoàn thành | Trong đó |  | Tổng số hộ | Trong đó
|  |  | Xây mới nhà ở | Cải tạo nhà ở |  | Xây mới nhà ở | Cải tạo nhà ở |  | Xây mới nhà ở | Cải tạo nhà ở |  | Xây mới nhà ở | Cải tạo nhà ở | Tổng số nhà khởi công |  |  | Tổng số nhà hoàn thành |  |  | Tổng số nhà khởi công |  |  | Tổng nhà hoàn thành |  |  |  |  | Tổng số nhà khởi công |  |  | Tổng nhà hoàn thành | [13 empty] | Xây mới nhà ở | Cải tạo nhà ở |  | Xây mới nhà ở | Cải tạo nhà ở |  | Xây mới nhà ở | Cải tạo nhà ở
[14 empty] | Tổng số nhà khởi công | Xây mới nhà ở | Cải tạo nhà ở | Tổng nhà hoàn thành | Xây mới nhà ở | Cải tạo nhà ở | Tổng số nhà khởi công | Xây mới nhà ở | Cải tạo nhà ở | Tổng nhà hoàn thành | Hộ nghèo |  | Hộ cận nghèo |  | Tổng số nhà khởi công | Xây mới nhà ở | Cải tạo nhà ở | Tổng nhà hoàn thành | Trong đó |  | Hộ nghèo |  | Hộ cận nghèo |  | Hộ có thành viên trong gia đình là đối tượng BTXH |  | Hộ Dân tộc thiểu số |  | Hộ khác
[24 empty] | Xây mới nhà ở | Cải tạo nhà ở | Xây mới nhà ở | Cải tạo nhà ở |  |  |  |  | Xây mới nhà ở | Cải tạo nhà ở | Xây mới nhà ở | Cải tạo nhà ở | Xây mới nhà ở | Cải tạo nhà ở | Xây mới nhà ở | Cải tạo nhà ở | Xây mới nhà ở | Cải tạo nhà ở | Xây mới nhà ở | Cải tạo nhà ở
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 =5+6 | 5 | 6 | 7=8+9 | 8=14+20+28 | 9=15+21+29 | 10=11+12 | 11=17+23+25+31 | 12=18+24+26+32 | 13=14+15 | 14 | 15 | 16=17+18 | 17 | 18 | 19=20+21 | 20 | 21 | 22=23+24+25+26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27=28+29 | 28 | 29 | 30=31+32 | 31=33+35+37+39+41 | 32=34+36+38+40+42 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43=44+45 | 44=5+8+11 | 45=6+9+12 | 46=47+48 | 47=5+11 | 48=6+12 | 49=50+51 | 50=2-44 | 51=3-45 | 52 | 53
1 | Xã Bình Yên | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0
2 | Xã Cấp Tiến | 32 | 32 |  | 26 | 26 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | 32 | 32 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8462 | 100 |  | 0 | bar: 39
3 | Xã Đại Phú | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0
4 | Xã Đông Lợi | 41 | 16 | 25 | 29 | 4 | 25 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 9 | 9 |  | 3 | 3 | 0 | 33: 3 | 41 | 16 | 25 | 32 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.3448 | 100 |  | 0
5 | Xã Đồng Qúy | 18 | 17 | 1 | 13 | 12 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 0 | [12 empty] | 18 | 17 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0
6 | Xã Đông Thọ | 46 | 34 | 12 | 26 | 14 | 12 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 46 | 34 | 12 | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0
7 | Xã Hào Phú | 11 | 3 | 8 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | 11 | 3 | 8 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.1111 | 100 |  | 0 | bar: 35
8 | Xã Hồng Sơn | 15 | 10 | 5 | 11 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | 15 | 10 | 5 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0909 | 100 |  | 0 | bar: 41
9 | Xã Hợp Hòa | 18 | 15 | 3 | 12 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 41: 2 | 18 | 15 | 3 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 100 |  | 0
10 | Xã Hợp Thành | 12 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | 12 | 7 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1111 | 100 |  | 0 | bar: 33
11 | Xã Kháng Nhật | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0
12 | Xã Lương Thiện | 13 | 12 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 13 | 12 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0
13 | Xã Minh Thanh | 11 | 11 |  | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | 11 | 11 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 100 |  | 0 | bar: 33
14 | Xã Ninh Lai | 18 | 10 | 8 | 15 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 18 | 10 | 8 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0
15 | Xã Phú Lương | 13 | 5 | 8 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 | 41: 2 | 13 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1818 | 100 |  | 0
16 | Xã Phúc Ứng | 32 | 24 | 8 | 17 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 15 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 32 | 24 | 8 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0
17 | Xã Quyết Thắng | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 100 |  | 0 | bar: 33
18 | Xã Sơn Nam | 15 | 1 | 14 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 15 | 1 | 14 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0
19 | Xã Tam Đa | 21 | 12 | 9 | 19 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 21 | 12 | 9 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0
20 | Xã Tân Thanh | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 100 |  | 0 | bar: 33
21 | Xã Thiện Kế | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0
22 | Xã Thượng Ám | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0
23 | Xã Trung Yên | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0
24 | Xã Văn Phú | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0
25 | Xã Vĩnh Lợi | 20 | 17 | 3 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 4 | 4 | 0 | 33: 3; 35: 1 | 20 | 17 | 3 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 100 |  | 0
26 | TT Sơn Dương | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | 0
TỔNG CỘNG |  | 397 | 262 | 135 | 290 | 156 | 134 | 87 | 87 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 18 | 18 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 397 | 262 | 135 | 310 | 175 | 135 | 0 | 0 | 0

## KP
NGUỒN KINH PHÍ ĐÃ HỖ TRỢ
Tính đến ngày 05 /6/2025
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Xã, thị trấn | Tổng số kinh phí đã phân bổ ( 04 đợt) | [7 empty] | Tổng số hộ và kinh phí đã giải ngân | [6 empty] | Trong đó | [15 empty] | Tổng số kinh phí chưa giải ngân |  | Tỷ lệ %
|  | Tổng số |  | Xây mới |  | sửa chữa |  | Xây mới (DTTS) |  | Tổng số hộ | Tổng kinh phí | Chia ra |  |  |  | Tỷ lệ % | Hộ người có công với cách mạng |  |  |  | Hộ nghèo |  |  |  | Hộ cận nghèo |  |  |  | Hộ khác
[12 empty] | Xây mới |  | Sửa chữa |  |  | Xây mới |  | Sửa chữa |  | Xây mới |  | Sửa chữa |  | Xây mới |  | Sửa chữa |  | Xây mới |  | Sửa chữa
[12 empty] | Số nhà | Số tiền | Số nhà | Số tiền |  | Số nhà | Số tiền | Số nhà | Số tiền | Số nhà | Số tiền | Số nhà | Số tiền | Số nhà | Số tiền | Số nhà | Số tiền | Số nhà | Số tiền | Số nhà | Số tiền
|  | Số nhà | Số tiền | Số nhà | Số tiền | Số nhà | Số tiền | Số nhà | Số tiền | [23 empty] | Số nhà | Số tiền
1 | Bình Yên | 1 | 30 |  | 0 | 1 | 30 |  |  | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 30 | 100 | [6 empty] | 1 | 30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Cấp Tiến | 31 | 1860 | 31 | 1860 |  | 0 |  |  | 7 | 372 | 7 | 372 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 144 |  |  | 4 | 168 |  |  | 1 | 60 |  |  | 24 | 1488 | 80
3 | Đại Phú | 3 | 90 |  | 0 | 3 | 90 |  |  | 3 | 90 | 0 | 0 | 3 | 90 | 100 | [6 empty] | 2 | 60 |  |  | 1 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Đông Lợi | 40 | 1680 | 16 | 960 | 24 | 720 |  |  | 23 | 720 | 1 | 60 | 22 | 660 | 39.2857 |  |  |  |  | 1 | 60 | 22 | 660 | [8 empty] | 17 | 960 | 57.1429
5 | Đồng Qúy | 16 | 930 | 15 | 900 | 1 | 30 |  |  | 6 | 330 | 5 | 300 | 1 | 30 | 3.2258 |  |  |  |  | 3 | 180 |  |  | 2 | 120 | 1 | 30 |  |  |  |  | 10 | 600 | 64.5161
6 | Đông Thọ | 31 | 1770 | 24 | 1440 | 1 | 30 | 6 | 300 | 8 | 195 | 7 | 165 | 1 | 30 | 1.6949 |  |  |  |  | 7 | 165 | 1 | 30 | [8 empty] | 23 | 1575 | 88.9831
7 | Hào Phú | 7 | 270 | 2 | 120 | 5 | 150 |  |  | 6 | 210 | 1 | 60 | 5 | 150 | 55.5556 | [6 empty] | 2 | 60 | 1 | 60 | 3 | 90 |  |  |  |  | 1 | 60 | 22.2222
8 | Hồng Sơn | 11 | 570 | 8 | 480 | 3 | 90 |  |  | 7 | 276 | 4 | 186 | 3 | 90 | 15.7895 |  |  |  |  | 3 | 126 | 3 | 90 | 1 | 60 | [6 empty] | 4 | 294 | 51.5789
9 | Hợp Hòa | 8 | 480 | 8 | 480 |  | 0 |  |  | 1 | 60 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 60 | [10 empty] | 7 | 420 | 87.5
10 | Hợp Thành | 7 | 330 | 4 | 240 | 3 | 90 |  |  | 5 | 222 | 3 | 162 | 2 | 60 | 18.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 | 32.7273
11 | Kháng Nhật | 8 | 400 | 4 | 240 | 2 | 60 | 2 | 100 | 7 | 322 | 5 | 262 | 2 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 202 | 1 | 30 | 1 | 60 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 19.5
12 | Lương Thiện | 11 | 630 | 10 | 600 | 1 | 30 |  |  | 6 | 330 | 5 | 300 | 1 | 30 | 4.7619 |  |  |  |  | 4 | 240 | 1 | 30 | 1 | 60 | [6 empty] | 5 | 300 | 47.619
13 | Minh Thanh | 10 | 600 | 10 | 600 |  | 0 |  |  | 8 | 480 | 8 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 | 0 | 0 | 2 | 120 | 20 | Đề nghị trả lại 02 hộ làm mới 120 triệu do được Công an tỉnh hỗ trợ
14 | Ninh Lai | 14 | 660 | 8 | 480 | 6 | 180 |  |  | 14 | 606 | 8 | 426 | 6 | 180 | 27.2727 |  |  |  |  | 5 | 282 | 5 | 150 | 3 | 144 | 1 | 30 |  |  |  |  | 0 | 54 | 8.1818
15 | Phú Lương | 15 | 660 | 7 | 420 | 8 | 240 |  |  | 7 | 240 | 1 | 60 | 6 | 180 | 27.2727 |  |  |  |  | 1 | 60 | 6 | 180 | [8 empty] | 8 | 420 | 63.6364 | Đề nghị trả lại 02 hộ sửa chữa 50 triệu do được MTTQ hỗ trợ
16 | Phúc Ứng | 19 | 1080 | 17 | 1020 | 2 | 60 |  |  | 13 | 522 | 11 | 462 | 2 | 60 | 5.5556 |  |  |  |  | 8 | 336 | 2 | 60 | 3 | 126 | [6 empty] | 6 | 558 | 51.6667
17 | Quyết Thắng | 7 | 390 | 6 | 360 | 1 | 30 |  |  | 5 | 270 | 4 | 240 | 1 | 30 | 7.6923 |  |  |  |  | 3 | 180 | 1 | 30 | 1 | 60 | [6 empty] | 2 | 120 | 30.7692
18 | Sơn Nam | 6 | 180 |  | 0 | 6 | 180 |  |  | 6 | 180 | 0 | 0 | 6 | 180 | 100 | [6 empty] | 6 | 180 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | Tam Đa | 8 | 420 | 6 | 360 | 2 | 60 |  |  | 4 | 174 | 3 | 144 | 1 | 30 | 7.1429 |  |  |  |  | 1 | 42 | 1 | 30 | 2 | 102 | [6 empty] | 4 | 246 | 58.5714
20 | Tân Thanh | 3 | 180 | 3 | 180 |  | 0 |  |  | 1 | 60 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 60 | [10 empty] | 2 | 120 | 66.6667
21 | Thượng ấm | 4 | 210 | 3 | 180 | 1 | 30 |  |  | 4 | 210 | 3 | 180 | 1 | 30 | 14.2857 |  |  |  |  | 2 | 120 |  |  | 1 | 60 | 1 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Trung Yên | 4 | 240 | 4 | 240 |  | 0 |  |  | 1 | 60 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | 60 | [6 empty] | 3 | 180 | 75
23 | Vĩnh Lợi | 15 | 900 | 15 | 900 |  | 0 |  |  | 14 | 840 | 14 | 840 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 | 660 |  |  | 3 | 180 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 60 | 6.6667
24 | Thiện Kế | 1 | 30 |  | 0 | 1 | 30 |  |  | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 30 | 100 | [6 empty] | 1 | 30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Tổng số | 280 | 14590 | 201 | 12060 | 71 | 2130 | 8 | 400 | 158 | 6829 | 93 | 4879 | 65 | 1950 | 46.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3439 | 56 | 1680 | 24 | 1260 | 8 | 240 | 3 | 180 | 0 | 0 | 122 | 7761 | 53.194
280
14590