## Sheet1
Biểu số 01
NHIỆM VỤ TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC, KẾ HOẠCH CỦA UBND TỈNH VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2019
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-SNN, ngày tháng 6 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
STT | Nội dung | Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện | Thời gian thực hiện và hoàn thành | Tiến độ, kết quả thực hiện lũy kế đến kỳ báo cáo tháng 5 năm 2019 | Nhiệm vụ thực hiện trong tháng tiếp theo
1 | Đề án phát triển chăn nuôi trâu hàng hóa theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2025. | Chi cục Chăn nuôi và Thú y | Tháng 01/2019 | Đã hoàn thành tham mưu xây dựng Đề án phát triển chăn nuôi trâu hàng hóa theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2025, đề nghị các ngành có liên quan thẩm định để hoàn chỉnh báo cáo UBND phê duyệt (Văn bản số 411/SNN-CNTY ngày 14/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị thẩm định Đề án chăn nuôi trâu). Hiện nay đơn vị đang hoàn thiện Đề án theo ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư. | Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Đề án để trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 6/2019.
2 | Đề án phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2025. | Chi cục Thủy sản | Tháng 01/2019 | Đã hoàn thành tham mưu xây dựng Đề án phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2025, đề nghị Sở Kế hoạch-Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định để hoàn chỉnh báo cáo UBND phê duyệt (Văn bản số 419/SNN-TS ngày 15/3/2019 của Sở v/v thẩm định Đề án Phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang). Hiện nay đơn vị đang hoàn thiện Đề án theo ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư. | Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Đề án để trình UBND tỉnh phê duyệt
3 | Đề án phát triển kinh tế lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030 định hướng đến 2035. | Chi cục Kiểm lâm | Tháng 02/2019 | Đã hoàn thành tham mưu xây dựng Đề án phát triển kinh tế lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2035 gửi Sở KH và ĐT thẩm định (Văn bản số 754/SNN-KL ngày 10/5/2019 của Sở). | Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Đề án để trình UBND tỉnh phê duyệt.
4 | Sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi và chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh. | Chi cục Phát triển nông thôn | Tháng 4/2019 | Đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Sở Tư pháp thẩm định, trình xin ý kiến tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 4/2019. | Tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh.
5 | Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. | Chi cục Phát triển nông thôn | Tháng 5/2019 | Đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Sở Tư pháp thẩm định, trình xin ý kiến tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 6/2019. | Tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh.
6 | Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016-2025. Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; cơ chế, chính sách trong lĩnh vực phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh. | Phòng Kế hoạch - Tài chính. | Thực hiện theo các kế hoạch đã ban hành. | Đã tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện tại 06 huyện. Hoàn thành tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ NN và PTNT (Báo cáo số 161/BC-SNN ngày 16/5/2019 của Sở). Tham mưu Văn bản gửi UBND các huyện, thành phố, các đơn liên quan tiếp tục triển khai thực hiện phát triển nông nghiệp hàng hóa và tái cơ cấu ngành nông nghiệp (Văn bản số 824/SNN-KH ngày 21/5/2019 của Sở). | Nghiên cứu Văn bản triển khai đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.
7 | Triển khai thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành "Bộ Tiêu chí nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020". | Chi cục Phát triển nông thôn | Năm 2019 và các năm tiếp theo | Đôn đốc các sở, ngành phụ trách tiêu chí, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện thực hiện xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/QĐ-UBND và Quyết định số 73/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu và Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020. Đến nay, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch đã có văn bản Hướng dẫn tiêu chí giao thông. | Đôn đốc các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ban hành văn bản hướng dân tiêu chí, chỉ tiêu theo lĩnh ngành quản lý, phụ trách;
8 | Triển khai thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành "Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020". | Chi cục Phát triển nông thôn | Năm 2019 và các năm tiếp theo
9 | Triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. | Chi cục Phát triển nông thôn | Năm 2019 và các năm tiếp theo | Hoàn thiện hướng dẫn, triển khai thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Hướng dẫn thành lập mới được 31/80 Hợp tác xã. | Tiếp tục hướng dẫn, phối hợp với các huyện tổ chức thực hiện