| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Dự thảo | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tuyên Quang, ngày 17 tháng 6 năm 2019 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, tình hình sản xuất nông,

lâm nghiệp, thủy sản 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ,

giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, song được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; các thành phần kinh tế và nhân dân trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất cơ bản đảm bảo theo tiến độ đề ra: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 44,4% KH, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018; sản lượng lương thực 6 tháng ước đạt 15,3 vạn tấn, vượt 2,2% kế hoạch; giá trị sản xuất một số cây trồng, vật nuôi chủ lực tiếp tục được nâng cao, góp phần đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh, nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân.

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp-thủy sản

và phát triển nông thôn 6 tháng đầu năm 2019

I. Thực hiện chương trình công tác và nhiệm vụ trọng tâm

Thực hiện Chương trình công tác chủ yếu năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành quản lý. Đến nay đã hoàn thành dự thảo và báo cáo UBND tỉnh 5/9 nội dung thuộc Chương trình công tác của UBND tỉnh, trong đó có 01 nội dung đã thông qua kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngoài nhiệm vụ chủ yếu UBND tỉnh giao, Sở đã xác định và tập trung lãnh đạo thực hiện các việc trọng tâm của ngành để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và tái cơ cấu ngành nông nghiệp Tuyên Quang gắn với phát triển sản xuất hàng hóa, xây dựng nông thôn mới; đã giao 55 việc trọng tâm cho các đơn vị trực thuộc thực hiện, đến nay có 42/55 việc thực hiện đúng tiến độ, còn 13 việc thực hiện chậm hơn so với kế hoạch đề ra, Sở đang tiếp tục đôn đốc tổ chức thực hiện

(có biểu chi tiết số 01 kèm theo).

II. Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 6 tháng đầu năm 2019

1. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

Trong 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi cho sản xuất nông, lâm nghiệp, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 6 đợt dông lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại về tài sản, vật nuôi và hoa màu của nhân dân. Song, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, cùng với sự thống nhất của các cấp, các thành phần kinh tế và nhân dân trong tỉnh đã kịp thời khắc phục khó khăn, sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tiếp tục duy trì tăng trưởng, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chính như sau:

- Ước giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 6 tháng năm 2019 (theo giá so sánh 2010) đạt 3.722,4 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ  năm 2018, đạt 44,4% KH.

- Tổng sản lượng lương thực vụ xuân ước đạt 153.734 tấn, đạt 103% KH, bằng 100,67% so với cùng kỳ vụ xuân 2018, trong đó:

Cây lúa 19.470/18.765ha, đạt 103,8% KH, bằng 99,4% so với thực hiện cùng kỳ năm 2018 (diện tích lúa chất lượng cao 3.045 ha, tăng 42% so với vụ xuân năm 2018); năng suất ước đạt 59,3 tạ/ha, đạt 98,07% KH; sản lượng ước đạt 115.522 tấn, vượt 1,7% KH;

Cây ngô 8.371 ha/7.630 đạt 109,7% KH, tăng 11,3% so với thực hiện cùng kỳ năm 2018; năng suất ước đạt 45,6 tạ/ha, sản lượng ước đạt 38.212 tấn; cây lạc đã trồng 3.281ha/3.277 ha đạt 100,1% KH, bằng 99,9% so với thực hiện cùng kỳ năm 2018; cây đậu tương 149 ha đạt 84,9% KH;

Cây mía: Diện tích thực hiện: 4.456,2 ha, đạt 54,2% KH, trong đó: Trồng mới 19 ha, trồng lại 134 ha, đạt 6,9 % KH; lưu gốc 4.303 ha, đạt 71% KH;

Cây chè: Diện tích thực hiện 8.575,7 ha, đạt 101,9% KH (trong đó diện tích chè đặc sản 2.269,2ha) sản lượng ước đạt 32.162 tấn, đạt 47,4% KH;

Cây ăn quả: Tổng diện tích cây ăn quả chủ yếu 13.918 ha, tăng 1.498 ha so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó diện tích cây cam tăng 283,7 ha, cây bưởi tăng 1.199,7 ha).

Đàn trâu: 102.769 con, đạt 97,3% KH (giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2018); đàn bò: 35.627 con, đạt 97,2% KH (tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018); trong đó: Đàn bò sữa là 4.170 con, (tăng 6,6% so cùng kỳ năm 2018); đàn lợn: 535.180 con, đạt 89,8% KH (giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2018); đàn gia cầm: 5.160,9 ngàn con, đạt 82% KH (tăng 1,2 % so với cùng kỳ năm 2018); sản lượng thịt hơi gia súc, gia cầm 36.120 tấn, tăng 6,5% so cùng kỳ năm 2018. Sản lượng thủy sản 3.945,8 tấn đạt 51,8% KH, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018. Sản lượng sữa tươi 11.900 tấn, đạt 59,5% KH.

Dự ước kết quả trồng rừng 6 tháng là 9.998 ha, đạt 92% KH, ; trong đó: Trồng rừng tập trung 9.613,4 ha, đạt 91,6% KH; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng 430.498 m3, đạt 50,1% KH, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2018; duy trì độ che phủ của rừng trên 64 %.

(Kết quả sản xuất biểu chi tiết 02 kèm theo)

2. Công tác chỉ đạo sản xuất, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp

2.1. Về trồng trọt và bảo vệ thực vật

Công tác chỉ đạo sản xuất được triển khai đồng bộ, chặt chẽ theo mùa vụ; các đơn vị chuyên môn tích cực phối hợp với cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống, tổ chức sản xuất theo khung thời vụ tốt nhất. Chuyển đổi mạnh cơ cấu giống, đưa các giống lúa tiến bộ kỹ thuật vào gieo cấy, mở rộng diện tích lúa thuần chất lượng (diện tích lúa chất lượng tăng 900 ha so với vụ xuân năm 2018), tiếp tục lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương để sản xuất hàng hoá (như bưởi, chuối, nhãn, hồng, na...) và rau đậu các loại. Duy trì và mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn: Diện tích chè sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn bền vững Rainforest là 792 ha; diện tích cam theo tiêu chuẩn VietGAP là 311,7 ha, diện tích cam theo hướng hữu cơ là 22,5ha.

Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở chủ động phối hợp với các địa phương và các ngành có liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2018-2019; triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ hè thu năm 2019, các cây trồng chính cơ bản đã hoàn thành kế hoạch UBND tỉnh giao. Diện tích gieo cấy lúa trong khung thời vụ (trước ngày 28/02) là 19.449 ha, đạt 103,6% KH, trong đó diện tích gieo cấy xong trước ngày 15/02 là 16.452 ha (đáp ứng diện tích bố trí gieo cấy trà lúa mùa sớm để đảm bảo thời vụ gieo trồng đủ 4.686 ha ngô trong vụ đông trên ruộng 2 vụ lúa).

* Chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa: Đã tổ chức 7 lớp tập huấn tại huyện, thành phố cho 350 lượt cán bộ khuyến nông và một số cán bộ đoàn thể của huyện, thành phố, tổ chức 1.693 lớp tập huấn tại thôn bản cho trên 82.146 lượt nông dân trong tỉnh.Ngoài ra còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến tiến bộ kỹ thuật mới, đưa tin trên Báo, Đài Phát thanh-Truyền hình, Website của Sở Nông nghiệp và PTNT, Bản tin khuyến nông... Triển khai đăng ký giống, vật tư phục vụ sản xuất vụ mùa năm 2019. Qua làm việc với các đơn vị cung ứng giống trong và ngoài tỉnh, khả năng đáp ứng nguồn giống trong vụ mùa được đảm bảo.

2.2. Về Chăn nuôi, thú y

Chăn nuôi tiếp tục được duy trì và phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, chăn nuôi tập trung, toàn tỉnh có 17 hợp tác xã và 261 trang trại chăn nuôi. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019. Tiếp tục theo dõi hướng dẫn thực hiện các dự án chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi (đã triển khai đến các huyện, thành phố hiện nay đang hướng dẫn rà soát, dự kiến các khu vực không được pháp chăn nuôi trên địa bàn).

Lĩnh vực chăn nuôi gặp nhiều khó khăn trong quý II do xảy ra  bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (từ ngày 22/5/2019) tại các huyện Chiêm Hóa, Sơn Dương, Hàm Yên, Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang và huyện Lâm Bình; đến ngày 17/6/2019 số hộ có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi là 302 hộ; 151 thôn/50 xã, thuộc 07 huyện, thành phố, số lợn đã tiêu hủy 3.709 con/206,5 tấn. Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp hướng dẫn các huyện tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp xử lý ổ dịch trên địa bàn; tổ chức tiêu hủy triệt để lợn bị bệnh theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường; duy trì, thành lập 74 chốt kiểm dịch tạm thời và 06 trạm kiểm dịch tại các điểm đầu mối giao thông thực hiện kiểm soát nghiêm việc vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp khoanh vùng, khống chế dịch bệnh; đồng thời thực hiện các giải pháp thú y theo quy định.

2.3. Về Thủy sản

Tiếp tục duy trì, phát triển hình thức nuôi cá lồng trên sông, hồ; tổng số lồng nuôi cá hiện có 1.986 lồng, trong đó có 778 lồng cá đặc sản, chiếm 39,17%. Ước sản lượng thủy sản 6 tháng đạt 3.750 tấn, tăng 350 tấn so với cùng kỳ năm 2018. Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn phát triển nuôi cá đặc sản bằng lồng; nâng cao năng lực sản xuất giống cá đặc sản bằng phương pháp sinh sản nhân tạo; hướng dẫn các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản trên hồ thủy điện áp dụng kỹ thuật nuôi cá đặc sản bằng lồng theo tiêu chuẩn VietGAP; tăng cường sản xuất và cung cấp dịch vụ giống cá cho các hộ nuôi lồng trên địa bàn tỉnh (6 tháng đầu năm đã tổ chức sản xuất được 63 triệu con cá bột đạt 78,7% KH và 11,4 triệu con cá giống các loại, đạt 37% KH); tiếp tục nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả. Thực hiện công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

2.4. Về Lâm nghiệp

Đôn đốc, kiểm tra các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất lâm nghiệp năm 2019; đến ngày 15/6/2019, toàn tỉnh đã tổ chức trồng rừng được 9.160,4 ha, đạt 84,4% KH (trong đó trồng rừng tập trung được 8.775,9 ha; trồng cây phân tán quy diện tích 384,5 ha), sản lượng khai thác 388.872,5 m3 gỗ rừng trồng đạt 39,4%KH; thực hiện sắp xếp, đổi mới các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp; triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao (đã tổ chức cấp được 1.560.863 cây giống chất lượng cao, Keo lai mô: 1.214.215 cây; Keo tai tượng hạt nhập ngoại: 346.648 cây  tương đương diện tích 1.011,5 ha đạt 96% nhu cầu đăng ký). Thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn FSC 6 tháng đầu năm 2019 được 3.034,7 ha, nâng diện tích đã cấp toàn tỉnh lên 22.822 ha;

Tiếp tục thực hiện giao rừng gắn với giao đất Lâm nghiệp (rừng trồng theo Chương trình 327 và Dự án 661 sau khi đã quy hoạch lại là rừng sản xuất): Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức bán 324 ha rừng, số tiền thu được 3.310,240 triệu đồng, trong đó: bán đấu giá rừng: 0,68 ha; bán rừng đến tuổi bán đấu giá nhưng không đủ điều kiện bán đấu giá: 181,51 ha; thu hồi vốn đầu tư + 20% sản phẩm: 115,39 ha; thu hồi rừng đang chăm sóc 1,19 ha; thu hồi vốn đầu tư trên diện tích mất rừng cả lô: 23,93 ha; thanh lý hợp đồng trồng rừng 1,70 ha. Giao rừng 6 tháng đầu năm là 128,09 ha; giao đất: 266,48 ha.

Công tác quản lý,bảo vệ rừng: Tiếp tục nâng cao năng lực trong lực lượng kiểm lâm để quản lý bảo vệ có hiệu quả tài nguyên rừng, thực hiện kiểm tra, kiểm soát tại các khu rừng trọng điểm, các tuyến giao thông quan trọng; Duy trì hoạt động có hiệu quả các tổ công tác liên ngành từ tỉnh đến cơ sở, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, vận chuyển gỗ trái phép; Kết quả đến 31/5/2019 đã kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm 214 vụ (trong đó: Xử lý hành chính 206 vụ, xử lý hình sự 08 vụ), giảm 52 vụ so với cùng kỳ năm 2018; thu nộp ngân sách nhà nước 1.018,6 triệu đồng.

3. Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

Tiếp tục phối hợp, theo dõi thực hiện các đề tài, dự án khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền nhân rộng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ. Vụ xuân năm 2019, được sự hỗ trợ giống của một số Công ty giống cây trồng trong nước, đã khảo nghiệm 44 giống lúa mới, 6 giống ngô/67,2 ha; thực hiện rà soát 18/21 mô hình sản xuất nông lâm kết hợp tại các huyện, thành phố, lựa chọn 04 mô hình tiêu biểu để tác động các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho các hộ gia đình. Đã thực hiện 34 mô hình/83 điểm trình diễn trên toàn tỉnh, xây dựng 01 mô hình trồng rau trong nhà lưới quy mô 1.200 m2/hộ tại xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên.

Tiếp tục triển khai, theo dõi và hướng dẫn kỹ thuật các mô hình thuộc nguồn vốn Trung ương: Chăn nuôi lợn sinh sản giống lợn Mán bản địa theo hướng an toàn sinh học; trồng giống mía mới, áp dụng quy trình kỹ thuật thâm canh, liên kết với nhà máy tiêu thụ mía nguyên liệu; Sản xuất chè an toàn nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đảm bảo theo tiến độ đề ra. Theo dõi dự án "Ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo trâu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” hiện đã có 30 con nghé được sinh ra, trọng lượng sơ sinh đạt 23-25 kg/con, cao hơn 10-15% so với nghé sinh ra theo phương pháp truyền thống.

4. Phát triển, nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất

Hướng dẫn, triển khai thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Hướng dẫn các Hợp tác xã chuyển đổi và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012; tính đến tháng 5/2019 trên địa bàn tỉnh có 237 HTX, 800 trang trại (Trong 05 tháng đầu năm hướng dẫn thành lập mới 13 HTX, giải thể 02 HTX; công nhận 48 trang trại mới).

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn các HTX thực hiện các nội dung tiếp cận hỗ trợ từ Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh. Kết quả đến nay có 04 Hợp tác xã được hỗ trợ vay vốn để đầu tư vào sản xuất hàng hóa với tổng số vốn được vay là 2,767 tỷ đồng (HTX được vay vốn nhiều nhất với số tiền là 1,2 tỷ đồng); kinh phí đề nghị hỗ trợ lãi suất 52,24 triệu đồng.

Chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp với HTX nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành mở rộng mô hình liên kết thông qua hợp đồng với người chăn nuôi trâu, bò, tổ chức quản lý theo chuỗi có kiểm soát từ khâu sản xuất đến chế biến sản phẩm, đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia mô hình liên kết phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị (5 tháng đầu năm 2019 đã cung ứng theo đợt được 650 con trâu, bò vỗ béo tại huyện Chiêm Hóa và huyện Yên Sơn; đến nay, đã xuất bán đợt 1 được 55 con trâu; hiệu quả kinh tế sau nuôi vỗ 3 tháng, trừ chi phí cho lãi bình quân 1 con trâu, bò khoảng 2-5 triệu đồng/con).

5. Xây dựng, quảng bá, bảo vệ thương hiệu, xúc tiến thương mại, quản lý chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm

Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (đã được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 11/3/2019). Phối hợp với Siêu thị VinMart Tuyên Quang tổ chức 01 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông lâm, thủy sản của tỉnh; tham gia giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của tỉnh; duy trì kết nối với Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa nông sản trên địa bàn tỉnh đến các doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội; tiếp tục quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại cho 42 sản phẩm nông sản có nhãn hiệu của tỉnh Tuyên Quang, có 34 cơ sở có sản phẩm dán tem truy xuất nguồn gốc; hướng dẫn Hợp tác xã nông lâm nghiệp Thổ Bình (Lâm Bình) và  HTX Sơn Trà (Hồng Thái, Na Hang) hoàn thiện hồ sơ đăng ký nhãn hiệu Dê núi Thổ Bình, chè Shan tuyết Hồng Thái, hiện nay đang trong thời gian thẩm định.

Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn trong nông nghiệp; tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Trong 5 tháng đầu năm, các đơn vị trực thuộc Sở đã chủ trì tổ chức kiểm tra 86 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp (phát hiện 04 cơ sở vi phạm, đã hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định). Kiểm tra 228 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản, lấy 70 mẫu thực phẩm rau, củ, quả để kiểm tra Test nhanh (tại thời điểm kiểm tra không phát hiện vi phạm). Tổ chức xây dựng 05 bản tin truyền hình về quản lý an toàn thực phẩm phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; cấp 77 giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh; xây dựng, chứng nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (5 tháng đầu năm xây dựng được 02 chuỗi, nâng tổng số lên 19 cơ sở được chứng nhận).

6. Thực hiện các cơ chế chính sách

Tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi và chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021, đến nay đã hoàn thành dự thảo thông qua kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ, đến nay đã thông qua kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp tục đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi và chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh, tạo nguồn vốn cho nhiều hộ dân phát triển sản xuất. Đến nay, Ngân hàng đã giải ngân cho vay được 364,260 tỷ đồng; Ngân sách nhà nước đã hỗ trợ cho hộ gia đình, chủ trang trại được 32,3457 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng vào vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020. Phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh theo kế hoạch năm 2019: Bê tông hóa đường giao thông nội đồng 111 km, kiên cố hóa kênh mương nội đồng 275 km, xây dựng nhà văn hóa thôn bản 71 nhà. Đến nay đã cung ứng cấu kiện bê tông đúc sẵn kiên cố hóa kênh mương được 165,9 km, đã hoàn thành thi công lắp đặt 49,2 km, đạt 17,9% KH; bê tông hóa đường giao thông nội đồng, đã thi công được 55,3 km, đạt 49,8%KH; cung ứng cấu kiện xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên được 21/71 nhà.

7. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển nông thôn

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tham mưu xây dựng "Bộ Tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020" và "Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020" (đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 11/3/2019; Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 11/3/2019). Phối hợp tổ chức lễ công bố 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019; lựa chọn các đơn vị truyền thông thực hiện tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019. Phối hợp rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn nông thôn mới của xã Xuân Quang, Trung Hòa huyện Chiêm Hóa và xã Kim Quan huyện Yên Sơn; rà soát báo cáo các xã đạt dưới 10 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hoàn thiện các báo cáo phục vụ đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và của Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Công tác quản lý bảo vệ các công trình thủy lợi: 06 tháng đầu năm 2019 bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ sản xuất 11 công trình đầu tư xây dựng từ nguồn kinh phí phòng chống thiên tai năm 2017 và nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 2018; sửa chữa, kiên cố 0,9 km kênh mương, 19 hạng mục công trình đầu mối, phát dọn 854.112 m² cỏ rác trên công trình đầu mối và bờ kênh, nạo vét 34.317m³ bùn lắng, khơi thông dòng chảy; thực hiện bơm chống hạn cục bộ cho 37,85 ha lúa.

- Công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu: Tham mưu ban hành Kế hoạch Phòng chống thiên tai  (PCTT) và phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh; phối hợp tổ chức diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Sơn Dương năm 2019; tổ chức tập huấn về Biến đổi khí hậu và công tác PCTT cho Chủ tịch Hội Phụ nữ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; lựa chọn, tham mưu phê duyệt kết quả đấu thầu thuê bao 18 trạm đo mưa tự động (hiện đang phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện lắp đặt tại các xã); trong 5 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đã sảy ra 06 đợt thiên tai gây thiệt hại đến người, tài sản, hoa màu, vật nuôi và một số công trình bị ảnh hưởng, hư hỏng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn nhân dân khẩn trương khắc phục thiệt hại, bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Đôn đốc các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác bố trí ổn định dân cư theo kế hoạch giao năm 2019; đến nay, đã tổ chức di chuyển được 38 hộ/85 hộ, đạt 47,7 % KH.

8. Cải cách hành chính, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết công việc theo cơ chế “Một cửa”: Trong 5 tháng, đã tiếp nhận và chuyển cho các đơn vị giải quyết: 2.093 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết: 2.068 hồ sơ, số hồ sơ đang trong thời gian giải quyết: 22 hồ sơ, số hồ sơ chưa đủ điều kiện trả lại cho tổ chức cá nhân 03 hồ sơ. Thường xuyên cập nhật đăng tải các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên trang thông tin điện tử của Sở, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tìm hiểu, giám sát và thực hiện, trong 5 tháng, đã đăng tải được 476 tin, bài về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; cập nhật 178 văn bản QPPL, văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của Sở vào chuyên mục hệ thống văn bản Trang thông tin điện tử của Sở.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh tới cán bộ, công nhân viên chức lao động của Sở.

III. Đánh giá chung

Trong 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về thời tiết cực đoan, Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát ở nhiều xã và diễn biến phức tạp của giá cả thị trường nông sản (lên, xuống) không ổn định; Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, bám sát các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh để tổ chức thực hiện. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo tiếp tục được thực hiện đồng bộ chặt chẽ, hiệu quả; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất tiếp tục được tăng cường, nâng cao; một số lĩnh vực sản xuất của ngành nông nghiệp vẫn đạt kết quả khá hơn so với cùng kỳ năm 2018 (Một số chỉ tiêu đạt và vượt cao hơn so với cùng kỳ năm 2018 như: Diện tích ngô, cam, bưởi, phát triển đàn bò, đàn gia cầm; sản lượng thủy sản...).

Tuy nhiên, sản xuất nông lâm nghiệp vẫn còn khó khăn, hạn chế sau:

- Tiến độ thực hiện trồng mới, trồng lại cây mía năm 2019 đạt thấp (Đến ngày 31/5./2019 đã kết thức thời vụ trồng mới, trồng lại mới được 153 ha, đạt 6,9% KH). Nguyên nhân do chi phí trồng, thu hoạch cao, trong khi giá thu mua mía giảm, dẫn đến hiệu quả trồng mía thấp; đầu ra của sản phẩm đường còn gặp khó khăn, sản phẩm đường tiêu thụ chậm (hiện sản lượng đường tồn kho của 2 nhà máy là 16.000 tấn) người dân phế canh mía chuyển sang trồng cây khác cho hiệu quả cao hơn và có nhiều bức xúc với việc thanh toán tiền mía bị chậm (tổng hợp đến ngày 31/5/2019 diện tích đã phế canh 3.600 ha); Số tiền chưa thanh toán cho nhân dân đến 15/6/2019 là: 80 tỷ đồng (nhà máy đường Sơn Dương là 29 tỷ đồng, nhà máy đường Tuyên Quang là 51 tỷ đồng).

- Ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, liên tiếp xảy ra các đợt thiên tai gây thiệt hại đến sản xuất nông, lâm nghiệp; một số diện tích lúa bị nhiễm sâu bệnh (đạo ôn cổ bông 302 ha, đạo ôn lá 223 ha, khô vằn 2.235 ha) đã làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, sản lượng một số cây trồng chính giảm hơn so với cùng kỳ năm 2018. Công tác dự tính, dự báo tình hình phát sinh dịch hại trên cây trồng được duy trì thực hiện, tuy nhiên việc tuyên truyền đến người dân các biện pháp phòng trừ hiệu quả còn hạn chế, làm ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất lúa ở một địa phương.

- Dịch tả lợn Châu phi đã xảy ra tại 6 huyện với diễn biến phức tạp, khó lường dẫn đến sức tiêu thụ sản phẩm thịt lợn có chiều hướng giảm, nhiều nơi người dân tỏ ra e ngại khi mua thực phẩm thịt lợn, từ đó gây ảnh hưởng đến tình hình phát triển chăn nuôi lợn trong toàn tỉnh.

- Công tác quản lý, bảo vệ rừng ở một số nơi vẫn còn hạn chế; có việc sự phối hợp giữa ngành nông nghiệp và chính quyền huyện chưa được chặt chẽ, thống nhất; việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tuy đã giảm mạnh nhưng còn tiềm ẩn phức tạp.

- Tiến độ thi công, lắp đặt kênh mương thành mỏng đúc sẵn theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 còn chậm (tiến độ đến ngày 13/6/2019 mới đạt 49,2 km/ 275 km đạt 17,9% kế hoạch bằng 69,6 % so với cùng kỳ 2018).

- Việc triển khai một số chính sách về nông, lâm nghiệp còn chậm, hiệu quả chưa cao; xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý sản phẩm nông nghiệp chủ lực còn chậm; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn hạn chế; năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nông sản còn thấp. Việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX còn chậm.

- Thực hiện một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới còn chậm và  chưa tạo chuyển biến rõ nét, nhất là các tiêu chí: Tổ chức sản xuất, thu nhập, bảo vệ môi trường ở nông thôn. Một số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng việc củng cố, duy trì một số tiêu chí chưa thực sự bền vững.

PHẦN THỨ HAI

## Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng

## cuối năm 2019

I. Mục tiêu

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển sản xuất năm 2019, tạo đà cho năm 2020, trong 6 tháng cuối năm, giá trị sản xuất toàn ngành phải đạt trên 4.667 tỷ đồng, duy trì tốc độ tăng trưởng trên 4% so với năm 2018, trong đó lĩnh vực nông nghiệp cần nỗ lực duy trì mục tiêu tăng trưởng đã đề ra là trên 3,5% so với năm 2018; đồng thời tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất vụ mùa, vụ đông, cây ăn quả, tăng đàn gia súc ăn cỏ, đàn gia cầm vượt mục tiêu kế hoạch để bù đắp các chỉ tiêu thiếu hụt (cây mía, đàn lợn); đẩy mạnh tăng trưởng lĩnh vực đang có dư địa là thủy sản (tăng trên 3% so với năm 2018), lâm nghiệp (tăng trên 5,6% so với năm 2018) để đảm bảo giá trị sản xuất toàn ngành đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Một số chỉ tiêu chủ yếu dự kiến như sau:

- Trồng trọt: Vụ mùa, vụ hè thu: Diện tích cây lúa 25.045 ha, sản lượng 146.358 tấn; diện tích trồng ngô 3.960 ha, sản lượng 18.815 tấn; diện tích trồng lạc 1.057 ha; diện tích trồng đậu tương 500 ha. Vụ đông: Diện tích trồng ngô 4.686 ha, sản lượng 22.124 tấn; diện tích trồng khoai lang 1.826 ha.

- Chăn nuôi, thủy sản: Duy trì tốc độ tăng đàn trâu tăng 2,0%, đàn bò tăng 5,0%, đàn lợn tăng 6%, đàn gia cầm tăng 6,7% so với năm 2018; sản lượng thịt hơi các loại 38.360 tấn; sản lượng sữa tươi 11.707 tấn. Diện tích nuôi thả cá 11.288 ha; sản lượng 3.872 tấn.

- Trồng rừng: Hoàn thành diện tích 1.689,6 ha rừng tập trung; khai thác gỗ rừng trồng 520.127 m3; làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, duy trì độ che phủ của rừng trên 64%.

II. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh

Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các việc trọng tâm tỉnh giao và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm các đơn vị đã xây dựng theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra. Trong đó tập trung hoàn thành các việc: Đề án phát triển kinh tế lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030 định hướng đến 2035; Đề án phát triển chăn nuôi trâu hàng hóa theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019-2025; Đề án phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2025.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp, phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các huyện, các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo hết năm 2019 có thêm 06 xã (bổ sung xã Kim Quan) đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Thực hiện tái cơ cấu các lĩnh vực gắn với phát triển sản xuất hàng hóa 6 tháng cuối năm 2019

2.1. Về trồng trọt và bảo vệ thực vật, công tác đảm bảo sản xuất

Tiếp tục bám sát Khung kế hoạch sản xuất cây trồng chính để điều hành sản xuất; chủ động kiểm tra, đánh giá các điều kiện sản xuất ngay từ đầu vụ để chủ động tổ chức sản xuất hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2019, trong đó chú trọng các giải pháp:

- Tổ chức thu hoạch, làm đất đáp ứng khung thời vụ, lịch gieo trồng. Xây dựng phương án sản xuất, chuẩn bị giống dự phòng đối với diện tích có khả năng bị ngập lụt, để chủ động khắc phục thiệt hại khi có bão, lũ xảy ra.

- Tăng cường kiểm tra cơ sở, phối hợp UBND các huyện, thành phố tập trung hướng dẫn nhân dân áp dụng các biện pháp thâm canh để tăng năng suất cây trồng; Mở rộng diện tích trồng ngô, lạc và chuyển đổi cơ cấu tăng diện tích trồng lạc giống vụ hè thu, trồng ngô và rau đậu vụ đông; thực hiện thâm canh tăng năng suất các cây trồng để bù đắp giá trị sản xuất mía do diện tích mía nguyên liệu năm 2019 giảm. Kiểm tra giám sát đồng ruộng, dự tính, dự báo chính xác tình hình sâu bệnh hại cây trồng và hướng dẫn nhân dân biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả không để sâu bệnh phát sinh thành dịch.

- Chỉ đạo, kiểm tra tu sửa, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, hồ chữa, phát dọn, nạo vét khơi thông dòng chảy kênh mương, gia cố đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão; thường xuyên kiểm tra, quản lý khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi, đảm bảo đủ nước tưới lúa vụ mùa năm 2019.

2.2. Chăn nuôi, thú y, thủy sản

- Phối hợp UBND các huyện, thành phố chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh đàn vật nuôi; tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp, phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi; xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn làm lây lan dịch bệnh... tiếp tục đẩy mạnh nâng cao tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Tập trung nâng cao năng lực cho mạng lưới thú y cơ sở, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ vắc xin, hóa chất xử lý môi trường để chủ động phòng chống dịch bệnh.

Trong điều kiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp cần đẩy mạnh chuyển hướng sang đối tượng nuôi đại gia súc, gia cầm, thủy sản để sản xuất an toàn, vừa đảm bảo giá trị sản xuất chăn nuôi của ngành, đồng thời đáp ứng thực phẩm cho người tiêu dùng trong thời gian tới. Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư, đẩy mạnh ứng dụng công tác thụ tinh nhân tạo cho trâu, bò. Tập trung chăn nuôi theo hướng phát huy lợi thế vùng (trâu, vịt bầu thả suối, gà thả vườn, thủy sản...), đa dạng các sản phẩm từ chăn nuôi. Tận dụng và nâng cao giá trị sử dụng các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho chăn nuôi. Hướng dẫn các Hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình liên kết với doanh nghiệp gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi an toàn sinh học. Thực hiện tốt công tác xử lý môi trường trong chăn nuôi nhất là các vùng, khu chăn nuôi tập trung để đảm bảo an toàn thực phẩm, sức khỏe cộng đồng.

Tiếp tục tham mưu thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; tham mưu thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt đề án thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Quản lý chặt chẽ việc khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, hướng dẫn nông dân nuôi và chăm sóc cá theo thông báo lịch mùa vụ; nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả.

2.3. Về lâm nghiệp

- Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng, khai thác rừng trồng năm 2019; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tiếp tục mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc các huyện thực hiện phương án giao rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã quy hoạch lại là rừng sản xuất sau điều chỉnh phân 3 loại rừng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững.

Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tổ chức tốt lực lượng trong quản lý bảo vệ rừng để tăng cường tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, không để xảy ra "điểm nóng" về khai thác rừng trái phép; giám sát, quản lý hoạt động của các cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ trên địa bàn theo đúng quy định; bố trí cán bộ thường trực 24/24 giờ trong ngày để tiếp nhận, xử lý kịp thời những thông tin về phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh.

3. Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp với các đơn vị liên quan và các doanh nghiệp nghiên cứu, xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sản xuất giống bằng phương pháp nuôi cấy mô (cây mía, giống cây lâm nghiệp...); sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá lăng, cá chiên...; phục tráng, nâng cao tầm vóc đàn trâu; vận động triển khai ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cam, chè, mía ở những hộ sản xuất và khu vực có điều kiện. Hướng dẫn xây dựng, thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ cao; mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.

4. Thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất

Tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện việc tham mưu xây dựng chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi và chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021. Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị quyết hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang sau khi Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; đồng thời triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh đã ban hành.

5. Xây dựng, quảng bá, bảo vệ thương hiệu, xúc tiến thương mại, quản lý chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 24/KH-SNN ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Hướng dẫn mỗi huyện, thành phố tập trung phát triển từ 1-2 sản phẩm chủ lực; mỗi xã, phường, thị trấn tập trung phát triển ít nhất một sản phẩm đặc trưng của địa phương. Xây dựng các mô hình sản xuất, các chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa theo hình thức liên kết sản xuất giữa nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác với doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Duy trì phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội tổ chức quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa nông sản trên địa bàn tỉnh đến các doanh nghiệp, siêu thị, của hàng thực phẩm sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tiếp tục tuyên truyền mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh an toàn thực phẩm trong nông nghiệp; thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020; phát triển các sản phẩm, nông sản, đặc sản, hữu cơ; thực hiện nghiêm Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp, Quyết định phân cấp kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho sản xuất và an toàn cho người tiêu dùng.

6. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển nông thôn

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch năm 2019; tích cực huy động toàn xã hội tham gia, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình, dự án tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn, trong đó ưu tiên xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất và hỗ trợ sản xuất hàng hóa để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020, “Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu” và “Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố chuẩn bị các nội dung Hội nghị  tổng kết 10 năm thực hiện chương trình  mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2010-2020 theo Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh.

- Chương trình kiên cố hóa kênh mương; ổn định dân cư; phòng chống thiên tai: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện hoàn thành kiên cố kênh mương bằng cấu kiện đúc sẵn theo kế hoạch được giao năm 2019; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Đổi mới và nâng cao hiệu quả khai thác các công trình thủy lợi. Đẩy nhanh tiến độ di chuyển các hộ dân ở vùng nguy hiểm do thiên tai, vùng rừng đặc dụng, phòng hộ xung yếu đến nơi an toàn.

Phối hợp với các ngành, UBND huyện, thành phố tích cực triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh theo kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2019.

7. Cải cách hành chính, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh

Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc Sở. Tiếp tục thực hiện hiện tốt công tác cải cách hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”. Tiếp tục áp dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp tới cán bộ, công nhân viên chức lao động của Sở và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư. Chủ động phối hợp với các Doanh nghiệp đang đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để tháo gỡ khó khăn, tiếp cận các chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị kỹ văn kiện và các nội dung phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019 đạt yêu cầu đề ra.

III. Đề xuất, kiến nghị:

1. Đề nghị UBND tỉnh

Xem xét cấp bổ sung kinh phí theo đề nghị của các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan để mua vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Phê duyệt và bố trí kinh phí thực hiện các Đề án, dự án, chính sách đã ban hành của tỉnh.

2. Đề nghị các sở, ngành liên quan

Đề nghị Sở Tài chính:  Kịp thời hướng dẫn sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy trong thời gian qua để có tiền chi trả các khoản nợ và thực hiện chuyển đổi chăn nuôi, tái cơ cấu đàn khi điều kiện cho phép. Cân đối, bố trí nguồn vốn hỗ trợ lãi suất theo quy định của tỉnh và  kinh phí thực hiện các Đề án, Dự án sau khi đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Các sở, ngành liên quan: Là thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huy động nguồn lực tham gia, hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, đặc biệt là công tác tuyên truyền để người dân thực hiện các biện pháp ngăn chặn, khống chế, không để dịch lây lan  và không quay lưng với thịt lợn.

3. Đề nghị UBND các huyện, thành phố

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các xã phường, thị trấn và các đơn vị liên quan, hướng dẫn nhân dân tổ chức sản xuất vụ mùa, vụ đông đạt hiệu quả và quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi không để lây lan ra diện rộng nhằm hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi; chỉ đạo tăng diện tích trồng cây vụ đông, mở rộng diện tích gieo trồng ngô, lạc và các loại cây rau, củ, quả phù hợp; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu chăn nuôi đại gia súc, gia cầm cung cấp thịt, trứng, đẩy mạnh thâm canh nuôi trồng thủy sản, mở rộng diện tích rừng sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững (FSC) để tăng thu nhập cho người dân góp phần nâng cao giá trị sản xuất lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, bù đắp sản phẩm thiếu hụt trong 6 tháng cuối năm.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND, trong đó cần chú trọng đến yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng; tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo./.

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Cơ cấu giống: Diện tích cấy lúa lai chiếm 48,2% diện tích lúa cấy; nhóm lúa chất lượng đạt 3.045 ha, chiếm 30,1% cơ cấu giống lúa thuần; vụ xuân 2019 có 44 giống lúa; 6 giống ngô được đưa vào sản xuất khảo nghiệm, đã tổ chức 5 hội nghị đầu bờ đánh giá về các giống lúa mới; trong đó có một số giống mới có khả năng nhân rộng là: Hà Phát 3, MHC2, Đông A1, TBR279, ĐC1, ĐC2... và 2,64 ha mô hình thử nghiệm giống ngô mới  như: NK6101, NK7328...Một số giống lúa mới có khả năng nhân rộng là: Hà Phát 3, TBR279, GS55, Nam hương 4, Kim cương 111, Bắc thịnh... Diện tích Cây bưởi, chuối, nhãn, hồng, na...trên 6.000 ha và rau đậu các loại diện tích hàng năm trên 7.600 ha.

? Tiến độ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân-Hè: Đàn trâu LMLM: 34.820 con, đạt 46%KH, tiêm vắc xin THT: 49.459 con, đạt 65,4%KH; Đàn bò LMLM: 10.018 con, đạt 42,4%KH, tiêm văc xin THT: 13.477 con, đạt 57%KH; đàn lợn LMLM: 56.070 con, THT: 245.842 con, đạt 80%KH, Dịch tả: 237.082 con, đạt 77,19%KH; đàn gia cầm THT: 1.894.290 con đạt 64%KH; Niucatson 2.071.186 con đạt 70%KH, dịch tả vịt: 149.440 con, đạt 18,5%KH; đàn chó:25.593 con đạt 28,14%KH.

? Đến nay đã cổ phần hóa xong 01 Công ty; 4 công ty còn lại đang thực hiện trình tự thủ tục, chuyển đổi doanh nghiệp theo phương án được UBND tỉnh phê duyệt.

? Tổ chức 301 cuộc tuyên truyền và ký cam kết thực hiện bảo vệ và phát triển rừng cho Chủ tịch xã, trưởng các thôn bản và hộ gia đình, mở 18 hội nghị về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại 18 xã;

Trong đó có 182 HTX Tổng hợp; 34 HTX Trồng trọt; 18 HTX Chăn nuôi; 02 HTX Thủy sản; 01 HTX Lâm nghiệp.

? Trong đó: Trang trại trồng trọt: 208 trang trại, chiếm 26,2 %; chăn nuôi: 267 trang trại, chiếm 33,6%; lâm nghiệp: 06 trang trại, chiếm 0,75 %; nuôi trồng thủy sản: 01 trang trại, chiếm 0,1 % Trang trại tổng hợp:  318 trang trại, chiếm 39,4 %.

Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra 5 tháng đầu năm: Về người: 01 người chết và 04 người bị thương; Về nhà ở 4.491 nhà (32 nhà đổ sập hoàn toàn, 100 nhà thiệt hại từ 50-70%, 540 nhà thiệt hại từ 30-50% và 3819 nhà thiệt hại dưới 30%); Về Nông lâm nghiệp bị ảnh hưởng, thiệt hại: 597,93 ha lúa, 712,31 ha ngô rau màu; 95 tấn cam bị rụng quả và 96,4 ha cây ăn quả cam, bưởi, chuối bị đổ gãy; 215,7 ha cây lâm nghiệp; Về chăn nuôi: 03 con trâu bị sét đánh; 37 con gia cầm bị trôi; 9 ha ao cá tràn bờ, 02 lồng cá và 4 thuyền, nhà bè bị hỏng; Về cơ sở hạ tầng bị thiệt hại hư hỏng, ảnh hưởng: 34 điểm trường, 07 nhà văn hóa; 2 trụ sở UBND xã, 01 công trình thủy lợi, 13,5m kênh mương bị cây đổ hư hỏng;  255m đường giao thông, 7 cầu và 01 cống bị trôi; tổng khối lượng sạt lở, bồi lấp 3811,5m3 đất đá và 5.108, m2 mặt đường bị xói, trôi; 41cột điện. Thiệt hại khác: 113 công trình gồm nhà xưởng, gara ô tô, tường rào trường học, bếp, chuồng trại chăn nuôi và 88 cây xanh đô thị bị gãy đổ...

Trong đó: Huyện Lâm Bình 04/05 hộ; huyện Na Hang 03/14 hộ; huyện Chiêm Hóa 12/21 hộ; huyện Hàm Yên 02/03 hộ; huyện Yên Sơn 16/21 hộ; thành phố Tuyên Quang 01/01 hô.