Dự thảo

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Số /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tuyên Quang, ngày tháng năm 2026 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch

sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 và Luật số 70/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;

Căn cứ Quyết định số 75/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, phân cấp quản lý về hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt phù hợp với đặc điểm địa lý, khí hậu, thủy văn, tình hình phát triển kinh tế xã hội và điều kiện thực tiễn của tỉnh; dùng để áp dụng cho việc kiểm tra, giám sát, ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt được xây dựng trên cơ sở phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và điều kiện thực tế của địa phương, đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng nước sạch; không tạo rào cản kỹ thuật không cần thiết đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

b) Việc xây dựng, thẩm định và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tên gọi, phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Tên gọi

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

1.2. Phạm vi áp dụng: Quy chuẩn này quy định danh mục và mức giới hạn các thông số chất lượng đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (mức giới hạn các thông số áp dụng theo QCVN 01-1:2024/BYT ban hành kèm Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (Thông tư số 52/2024/TT-BYT)).

1.3. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn địa phương này áp dụng đối với: Đơn vị cấp nước; đơn vị sử dụng nước; đơn vị, hộ gia đình tự khai thác sử dụng; các cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch hoặc cơ quan y tế được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện ngoại kiểm, kiểm tra, giám sát; các phòng thử nghiệm và tổ chức công nhận các thông số chất lượng nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Trình tự, các bước thực hiện

2.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng QCĐP

- Căn cứ yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (Nghị định số 22/2026/NĐ-CP) và Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật (Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN), Sở Y tế chủ trì rà soát nhu cầu xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; xây dựng đề xuất kế hoạch xây dựng QCĐP gửi Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

- Trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức xem xét, xét duyệt đề xuất kế hoạch xây dựng QCĐP với sự tham gia của các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan; trường hợp cần thiết mời đại diện các bộ, ngành quản lý chuyên ngành tham gia góp ý đối với nội dung đề xuất.

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch xây dựng QCĐP; tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ để Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lấy ý kiến Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định; đồng thời đăng tải công khai dự thảo Kế hoạch trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến trong thời gian tối thiểu 20 ngày.

- Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Sở Y tế chủ trì tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Kế hoạch xây dựng QCĐP, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Sau khi Kế hoạch xây dựng QCĐP được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức công khai Kế hoạch theo quy định; giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo Kế hoạch.

- Trong quá trình thực hiện, Sở Y tế theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai, kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch (nếu cần thiết); định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện để tổng hợp, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

2.2. Bước 1: Thành lập Tổ soạn thảo

a) Thành phần Tổ soạn thảo gồm:

- Cơ quan chủ trì xây dựng QCĐP: Sở Y tế.

- Trưởng ban: Lãnh đạo Sở Y tế.

- Phó trưởng ban:

+ Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ.

- Các thành viên:

+ Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp;

+ Đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Thư ký;

+ Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Hà Giang.

- Khách mời: Đại diện Cục Phòng bệnh, Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường tham gia tổ soạn thảo.

b) Tổ giúp việc:

- Lãnh đạo, chuyên viên phòng chuyên môn các Sở: Y tế, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

2.3. Bước 2: Biên soạn dự thảo QCĐP

a) Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu

- Thu thập, tổng hợp, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, hướng dẫn chuyên môn và các quy định có liên quan đến chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; đánh giá sự phù hợp của các quy định hiện hành với yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương.

- Thu thập, tổng hợp các số liệu, tài liệu phục vụ xây dựng QCĐP, bao gồm: kết quả điều tra, khảo sát đã thực hiện trên địa bàn tỉnh; kết quả nội kiểm, ngoại kiểm chất lượng nước sạch; kết quả giám sát chất lượng nước sạch của ngành Y tế; kết quả quan trắc chất lượng nguồn nước và các tài liệu, số liệu chuyên ngành có liên quan trong những năm gần đây.

- Nghiên cứu, tham khảo các tài liệu khoa học, kỹ thuật, kinh nghiệm xây dựng quy chuẩn kỹ thuật của các địa phương và các tài liệu chuyên môn khác phục vụ quá trình xây dựng QCĐP.

b) Khảo sát, đánh giá chất lượng nước sạch

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng chất lượng nguồn nước khai thác phục vụ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, bao gồm nguồn nước mặt, nước dưới đất; xác định các yếu tố, nguồn thải có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước khai thác của các đơn vị cấp nước.

- Phân tích, đánh giá kết quả nội kiểm, ngoại kiểm chất lượng nước sạch; kết quả giám sát chất lượng nước sạch của cơ quan y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm xác định các chỉ tiêu chất lượng nước cần quản lý tại địa phương.

- Đánh giá thực trạng công nghệ xử lý nước, quy trình vận hành, hóa chất sử dụng trong xử lý nước; thực trạng hệ thống đường ống, mạng lưới phân phối nước sạch và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước cung cấp cho người sử dụng.

- Đánh giá sự phù hợp của các chỉ tiêu, giới hạn chất lượng nước sạch dự kiến áp dụng trong QCĐP với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt và điều kiện thực tế của địa phương.

c) Xây dựng dự thảo QCĐP

- Biên soạn dự thảo QCĐP và thuyết minh dự thảo QCĐP theo quy định tại Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng thời bảo đảm phù hợp với các nguyên tắc, yêu cầu chuyên môn và nội dung quy định tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT của Bộ Y tế về kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

- Tổ chức rà soát, đánh giá, lựa chọn các chỉ tiêu chất lượng nước sạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng nguồn nước, tình hình cấp nước sinh hoạt và các quy định chuyên môn của Bộ Y tế tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT.

- Tổ chức đánh giá tác động của dự thảo QCĐP theo quy định tại khoản 6 Điều 27 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP; hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động.

- Tổ chức họp Tổ soạn thảo để xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo QCĐP, thuyết minh dự thảo và báo cáo đánh giá tác động; hoàn thiện hồ sơ dự thảo QCĐP trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét để thực hiện việc lấy ý kiến và tham vấn theo quy định.

2.4. Bước 3: Tổ chức tham vấn, lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo QCĐP

- Tổ chức tham vấn các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị cấp nước và các đối tượng chịu tác động trực tiếp của QCĐP thông qua hội nghị, hội thảo hoặc các hình thức phù hợp khác.

- Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo QCĐP; đăng tải công khai dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định. Thời gian lấy ý kiến tối thiểu 60 ngày kể từ ngày đăng tải hoặc gửi lấy ý kiến.

- Gửi dự thảo QCĐP đến cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của địa phương để xem xét việc thực hiện nghĩa vụ thông báo theo quy định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

- Tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; đăng tải nội dung tiếp thu, giải trình theo quy định; hoàn thiện hồ sơ dự thảo QCĐP trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thành lập Hội đồng thẩm định.

2.5. Bước 4: Thẩm định dự thảo QCĐP

- Hoàn thiện hồ sơ dự thảo QCĐP theo quy định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

- Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầy đủ thì quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự thảo QCĐP theo quy định.

- Tổ chức họp Hội đồng thẩm định; tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng; chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ dự thảo QCĐP theo kết luận thẩm định.

- Trường hợp cần thiết, thực hiện thẩm định lại hồ sơ dự thảo QCĐP theo quy định.

2.6. Bước 5: Xem xét, cho ý kiến về việc ban hành QCĐP

- Hoàn thiện hồ sơ dự thảo QCĐP sau thẩm định.

- Gửi hồ sơ dự thảo QCĐP đến Bộ Y tế để lấy ý kiến theo quy định; trường hợp cần thiết thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan.

- Tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ dự thảo QCĐP trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan.

2.7. Bước 6: Ban hành QCĐP

- Hoàn thiện hồ sơ trình ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 27 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2.8. Bước 7: Đăng ký QCĐP

- Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đăng ký QCĐP theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP.

- Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, tổ chức công bố, phổ biến và triển khai áp dụng QCĐP trên địa bàn tỉnh theo quy định.

III. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI

1. Thời gian thực hiện: Từ tháng 07/2026 đến tháng 07/2027.

2.  Phương án triển khai: Chi tiết tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 đính kèm.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ soạn thảo, Hội đồng thẩm định và các tổ chức liên quan phục vụ quá trình xây dựng QCĐP theo quy định.

- Chủ trì tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, số liệu; xây dựng dự thảo QCĐP, báo cáo đánh giá tác động, thuyết minh dự thảo và các hồ sơ liên quan; tổ chức tham vấn, lấy ý kiến, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ dự thảo QCĐP.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành và đăng ký QCĐP theo quy định.

- Căn cứ Kế hoạch được phê duyệt, xây dựng dự toán kinh phí chi tiết gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp với Sở Y tế trong quá trình xây dựng QCĐP; hướng dẫn, góp ý về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành và đăng ký QCĐP theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

- Tham gia góp ý đối với dự thảo QCĐP và các nội dung liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành.

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo đề nghị của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

- Cử đại diện lãnh đạo, chuyên viên tham gia tổ soạn thảo và tổ giúp việc xây dựng Quy chuẩn địa phương.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng

- Phối hợp cung cấp thông tin, số liệu, kết quả điều tra, khảo sát, quan trắc, giám sát và các tài liệu chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý phục vụ xây dựng QCĐP.

- Phối hợp tham gia khảo sát, đánh giá hiện trạng chất lượng nguồn nước, hoạt động khai thác, xử lý, cấp nước và các nội dung chuyên môn có liên quan.

- Tham gia góp ý, phản biện và phối hợp hoàn thiện hồ sơ dự thảo QCĐP theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Cử đại diện lãnh đạo và chuyên viên tham gia tổ soạn thảo và tổ giúp việc xây dựng Quy chuẩn địa phương.

4. Sở Tư pháp

- Phối hợp tham gia góp ý trong quá trình xây dựng dự thảo QCĐP theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện thẩm định dự thảo Quyết định ban hành QCĐP theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành.

- Cử đại diện lãnh đạo, chuyên viên tham gia tổ soạn thảo và tổ giúp việc xây dựng Quy chuẩn địa phương.

5. Sở Tài chính

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước theo phân cấp và khả năng cân đối ngân sách của địa phương để thực hiện nhiệm vụ Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách; thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của nghành và các quy định hiện hành của nhà nước.

- Cử đại diện lãnh đạo tham gia tổ soạn thảo xây dựng Quy chuẩn địa phương.

6. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

- Là đơn vị thường trực về chuyên môn, tham mưu giúp Sở Y tế tổ chức triển khai các hoạt động xây dựng QCĐP.

- Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện việc thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu; đánh giá hiện trạng chất lượng nước sạch; tham gia xây dựng dự thảo, thuyết minh, báo cáo đánh giá tác động và các hồ sơ liên quan.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động khảo sát, hội thảo, tham vấn, lấy ý kiến và hoàn thiện hồ sơ dự thảo QCĐP theo phân công của Sở Y tế.

- Cử thành viên tham gia tổ soạn thảo và tổ giúp việc xây dựng Quy chuẩn địa phương.

7. Các đơn vị cấp nước và các cơ sở có liên quan

- Phối hợp cung cấp thông tin, số liệu, hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động khai thác, xử lý, phân phối nước sạch và kết quả nội kiểm chất lượng nước theo yêu cầu của cơ quan chủ trì.

- Tham gia góp ý, phản biện và phối hợp thực hiện các nội dung liên quan trong quá trình xây dựng QCĐP.

- Cử thành viên tham gia tổ soạn thảo xây dựng Quy chuẩn địa phương khi được đề xuất.

8. Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Phối hợp cung cấp thông tin, số liệu thuộc phạm vi quản lý; tham gia góp ý dự thảo QCĐP khi được lấy ý kiến.

- Phối hợp triển khai các hoạt động khảo sát, điều tra thực địa và các nhiệm vụ khác có liên quan theo đề nghị của cơ quan chủ trì.

9. Đề nghị Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ

- Quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật; tham gia góp ý đối với hồ sơ dự thảo QCĐP.

- Hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang trong quá trình xây dựng, thẩm định, ban hành và đăng ký QCĐP theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Bộ Y tế; - Bộ Khoa học và Công nghệ; - Chủ tịch UBND tỉnh; - Các PCT UBND tỉnh; - CVP, các Phó CVP UBND tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - UBND các xã, phường; - Công ty CP cấp thoát nước Hà Giang tỉnh Tuyên Quang; - Công ty CP cấp thoát nước tỉnh Tuyên Quang; - Lưu: VT, VHXH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |

Phụ lục I

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND ngày    /     /2026 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

I. PHẦN THUYẾT MINH

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 và Luật số 70/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;

Căn cứ Quyết định số 75/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, phân cấp quản lý về hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Tình hình quản lý đối tượng quy chuẩn kỹ thuật địa phương tại địa phương

- Tên gọi Quy chuẩn kỹ thuật: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Đối tượng Quy chuẩn kỹ thuật:

| + Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình đặc thù của địa phương. | ☒ |
| --- | --- |
| + Yêu cầu cụ thể về môi trường tại địa phương. | ☐ |

- Tên Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý đối tượng trong lĩnh vực Quy chuẩn kỹ thuật dự kiến ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Bộ Y tế.

3. Mục tiêu xây dựng

3.1. Mục tiêu chung

Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt nhằm bảo đảm chất lượng nước sạch, bảo vệ sức khỏe nhân dân; phù hợp với quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và điều kiện thực tế của địa phương; bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

3.2. Mục tiêu cụ thể

- Quy định các chỉ tiêu chất lượng nước sạch và mức giới hạn cho phép, bảo đảm an toàn cho sức khỏe người sử dụng.

- Bảo đảm sự phù hợp với quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và năng lực quản lý, cung cấp nước sạch của địa phương, bảo đảm tính khả thi khi áp dụng.

- Làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn.

- Góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước và cải thiện điều kiện sống của nhân dân.

- Quy chuẩn kỹ thuật nhằm đáp ứng những mục tiêu quản lý sau đây:

| + Đảm bảo an toàn. |  |
| --- | --- |
| + Đảm bảo vệ sinh, sức khoẻ. |  |
| + Bảo vệ môi trường. |  |
| + Bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia. |  |
| + Bảo vệ động, thực vật. |  |
| + Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. |  |
| - QCĐP dùng để chứng nhận hoặc công bố hợp quy. |  |

4. Phạm vi và đối tượng áp dụng

4.1. Phạm vi áp dụng: Quy chuẩn này quy định danh mục và mức giới hạn các thông số chất lượng đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (mức giới hạn các thông số áp dụng theo QCVN 01-1:2024/BYT ban hành kèm Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024).

4.2. Đối tượng áp dụng: Quy chuẩn này áp dụng đối với đơn vị cấp nước; đơn vị sử dụng nước; đơn vị, hộ gia đình tự khai thác sử dụng; các cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch hoặc cơ quan y tế được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện ngoại kiểm, kiểm tra, giám sát; các phòng thử nghiệm và tổ chức công nhận các thông số chất lượng nước.

5. Tài liệu làm căn cứ xây dựng

- Việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được thực hiện trên cơ sở Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (QCVN 01-1:2024/BYT) và các tài liệu, số liệu chuyên môn có liên quan, bao gồm:

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; các văn bản quy định chi tiết thi hành và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

- Quyết định số 75/2026/QĐ-UBND ngày 31/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, phân cấp quản lý về hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt đang áp dụng trên địa bàn tỉnh (QCĐP 01:2024/TQ) và các tài liệu liên quan đến quá trình xây dựng, áp dụng quy chuẩn.

- Kết quả điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

- Kết quả nội kiểm, ngoại kiểm chất lượng nước sạch; kết quả giám sát chất lượng nước sạch của cơ quan y tế và các đơn vị có liên quan trong những năm gần đây.

- Kết quả quan trắc, giám sát chất lượng nước mặt, nước dưới đất, chất lượng nước nguồn cấp cho sinh hoạt và các số liệu quan trắc môi trường có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tài liệu khoa học, tài liệu chuyên môn trong nước và quốc tế có liên quan đến chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

- Các tài liệu, số liệu khác phục vụ đánh giá điều kiện thực tế, đặc điểm nguồn nước và yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng nước sạch trên địa bàn tỉnh.

II. BẢNG TỔNG HỢP

| TT | Lĩnh vực, đối tượng quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Tên quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Cơ quan, tổ chức biên soạn QCĐP | Thời gian thực hiện |  | Kinh phí dự kiến (nghìn đồng) |  |  | Cơ quan, tổ chức đề nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bắt đầu | Kết thúc | Tổng số | Ngân sách nhà nước | Nguồn khác |  |
| 1 | - Lĩnh vực: Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. - Đối tượng: Quy chuẩn này áp dụng đối với Đơn vị cấp nước; đơn vị sử dụng nước; đơn vị, hộ gia đình tự khai thác sử dụng; các cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch hoặc cơ quan y tế được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện ngoại kiểm, kiểm tra, giám sát; các phòng thử nghiệm và tổ chức công nhận các thông số chất lượng nước. | Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. | Sở Y tế | Tháng 07/2026 | Tháng 07/2027 |  |  |  | Sở Y tế |

Phụ lục II

Lộ trình thực hiện xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương

về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày        tháng        năm 2026)

| TT | Trình tự các bước thực hiện | Nội dung công việc | Thời gian | Chủ trì | Phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch xây dựng QCĐP. | Xây dựng dự thảo Kế hoạch; lấy ý kiến các cơ quan liên quan; hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch | Tháng 7-8/2026 | Sở Y tế | Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan |
| 2 | Thành lập Tổ soạn thảo QCĐP. | Tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ soạn thảo; phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết các nội dung xây dựng QCĐP. | Tháng 8/2026 | Sở Y tế | Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan |
| 3 | Biên soạn dự thảo QCĐP. | - Thu thập, tổng hợp, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và tài liệu có liên quan. - Thu thập, tổng hợp số liệu về chất lượng nước sạch, chất lượng nguồn nước, kết quả nội kiểm, ngoại kiểm, kết quả quan trắc môi trường và các tài liệu chuyên môn liên quan. - Khảo sát, đánh giá hiện trạng chất lượng nước sạch, nguồn nước khai thác và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch trên địa bàn tỉnh. - Xây dựng dự thảo QCĐP, thuyết minh dự thảo và báo cáo đánh giá tác động; tổ chức họp Tổ soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ dự thảo QCĐP. | Tháng 9 - 12/2026 | Sở Y tế | Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây dựng; các đơn vị cấp nước và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan |
| 4 | Tổ chức tham vấn, lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo QCĐP. | - Tổ chức hội nghị, hội thảo tham vấn các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. - Đăng tải công khai dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; tổ chức lấy ý kiến theo quy định. - Gửi dự thảo đến cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của địa phương để xem xét việc thông báo theo quy định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. - Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; hoàn thiện hồ sơ dự thảo trình UBND tỉnh xem xét thành lập Hội đồng thẩm định. | Tháng 12/2026 - 02/2027 | UBND tỉnh (Sở Y tế tham mưu) | Các sở, ngành, UBND các xã, phường; các đơn vị cấp nước và các cơ quan liên quan |
| 5 | Thẩm định dự thảo QCĐP | Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định; tổ chức thẩm định hồ sơ dự thảo QCĐP; tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ dự thảo theo kết luận của Hội đồng thẩm định. | Tháng 03 - 04/2027 | UBND tỉnh (Sở Y tế tham mưu) | Hội đồng thẩm định; các sở, ngành và đơn vị liên quan |
| 6 | Xem xét, cho ý kiến về việc ban hành QCĐP | Gửi hồ sơ dự thảo QCĐP đến Bộ Y tế để lấy ý kiến; tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ dự thảo theo ý kiến góp ý của Bộ Y tế và các cơ quan liên quan. | Tháng 05/2027 | UBND tỉnh (Sở Y tế tham mưu) | Bộ Y tế; Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan |
| 7 | Ban hành QCĐP | Hoàn thiện hồ sơ; trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. | Tháng 06/2027 | UBND tỉnh (Sở Y tế tham mưu) | Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan |
| 8 | Đăng ký QCĐP | Thực hiện thủ tục đăng ký QCĐP theo quy định; tổ chức công bố, phổ biến và triển khai áp dụng QCĐP trên địa bàn tỉnh. | Tháng 07/2027 | UBND tỉnh (Sở Y tế tham mưu) | Sở Khoa học và Công nghệ; các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan |